## Объекты капстроительства
Информация населению по объектам капитального стротельства
Наименование заказчика-застройщика - Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"
№ п/п | Наименование объекта | Мощность объекта капитальногостроительства, подлежащая вводу в эксплуатацию | Срок осуществления строительства (реконструкции) | Срок подготовки проектной документации* | Сметная стоимость (остаток сметной стоимости) объекта капитального строительства в ценах года, указанного в заключении государственной экспертизы, тыс. руб. | Общий (предельный) объем финансирования, тыс.руб. | [7 empty] | Информация о заключенном контракте на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства |  | Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию, мм.гг. | Степень готовности объекта по состоянию на 01 каждого квартала до окончания строительства, %
[6 empty] | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | Дата заключения контракта | Цена контракта, тыс. руб. |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год
[6 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Строительство квартир в пгт. Ноглики | 972 кв.м. | 2015 г. | 2015 г. | 70234.776 | 70234.776 |  | 69532.4282 | 702.3478 |  |  |  |  | 13: 2015-05-12; 14: 70234.776; 15: 2015 г.; 16: 50%
2 | Строительство квартир в пгт. Ноглики | 1445 кв.м. | 2015-2016 г. | 2015 г. | 104412.81 | 32946.306 |  | 32616.8429 | 329.4631 | 71466.504 |  | 70751.839 | 714.665 | 15: 2016 г.
3 | Строительство квартир в пгт. Ноглики | 1445 кв.м. | 2015-2016 г. | 2015 г. | 104412.81 | 32946.306 |  | 32616.8429 | 329.4631 | 71466.504 |  | 70751.839 | 714.665 | 15: 2016 г.
4 | Строительство квартир в пгт. Ноглики | 1445 кв.м. | 2015-2016 г. | 2015 г. | 104412.81 | 32946.306 |  | 32616.8429 | 329.4631 | 71466.504 |  | 70751.839 | 714.665 | 15: 2016 г.
5 | Строительство квартир в пгт. Ноглики | 1445 кв.м. | 2015-2016 г. | 2015 г. | 104412.81 | 32946.306 |  | 32616.8429 | 329.4631 | 71466.504 |  | 70751.839 | 714.665 | 15: 2016 г.
6 | Строительство напорного коллектора и самотечных внутриквартальных сетей канализации микрорайона № 3 пгт. Ноглики | 3,2 км. | 2015-2016 г. | 2014 г. | 56000 | 43162 |  | 42730.38 | 431.62 | 12838 |  | 12709.62 | 128.38 | 15: 2016 г.
7 | Строительство объекта "Водозабор в с.Ныш, в том числе изыскательские и проектные работы" | 200 м3/сут. | 2015 г. | 2015 г. | 74771.7 | 74771.7 |  | 74023.983 | 747.717 |  |  |  |  | 15: 2015 г.
8 | Строительство квартир в с. Вал | 1445 кв.м. | 2015-2016 г. | 2015 г. | 108387 | 32516.1 |  | 32190.939 | 325.161 | 75870.9 |  | 75112.191 | 758.709 | 15: 2016 г.
* | Указывается, в случае когда, в соответствующем нормативном правовом акте или решении предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий