## Муниципальные программы
Приложение № 1
Итоговая информация о ходе исполнения муниципальных программ МО "Городской окргуг Ногликский" за 2014 г на 01.01.2015 г.
№ п/п | Наименование программы | Утверждено бюджетом (уточненные плановые назначения 2014 г.) тыс.руб. | Фактическое освоение средств 2014 г. (тыс.руб.) | % освоения | Достижение целевых индикаторов (показателей) | Основные результаты за весь период реализации программы по сотоянию на 01.01.2015 | Эффективность реализации программы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | «Развитие системы образования на территории МО «Городской округ Ногликский» на 2013-2016 гг» |  |  |  | Их 26 целевых индикаторов плановые значения достигнуты по 23 индикаторам. | В рамках программы предусмотрена реализация 104 мероприятий. Исполнено 101, Не исполнено - 3. | Уровень эффективности высокий.
| Всего, в т.ч.: | 1681 | 1572 | 93.5158
| МБ | 1681 | 1572 | 93.5158
| ВН |  |  | #DIV/0!
2 | Обеспечение доступности дошкольного образования в МО «Городской округ Ногликский» на 2011-2015 гг". |  |  |  | Из 3 целевых индикаторов плановые назначения достигнуты по 1 индикатору | Предусмотрена реализация 11 мероприятий, из них: Исполнено - 8. Мероприятий с исполнением от 63% до 81% -2. Не исполнено - 1 | Уровень эффективности средний.
| Всего, в т.ч.: | 223103.2 | 141623.8 | 63.4791
| ОБ | 201175.5 | 120289.2 | 59.7932
| МБ | 21927.7 | 21334.6 | 97.2952
|  | 0 | 0
3 | «Развитие физической культуры и спорта в МО «Городской округ Ногликский» на 2011-2015 годы» |  |  | , | Из 5-и показателей, характеризующих ход реализации программы, достигнутые значения по 5 превысили их плановые значения | Предусмотрена реализация 7-и основных мероприятий. Из них в период 2011-2014 гг. реализовано на 100% - 5 мероприятий, реализовано от 93% до 99% -2 мероприятия. | Уровень эффективности высокий.
| Всего, вт.ч.: | 5893 | 5484.41 | 93.0665
| МБ | 5893 | 5484.41 | 93.0665
4 | Обеспечение жильем молодых семей МО «Городской округ Ногликский» на 2007 – 2015 годы |  |  |  | При разработке программы целевые индикаторы (показатели) оценки реализации программы в конкретном выражении в программе не предусмотрены | 25 семей получили социальные выплаты и приобрели жилье. По внебюджетным источникам низкое освоение объясняется несвоевременным внесением изменений в программу, также доля взноса семьи была снижена за счет изменения стоимости приобретаемой квартиры в сторону уменьшения.
| Всего, вт.ч.: | 3740 | 2000 | 53.4759
| ОБ | 1140 | 1140 | 100
| МБ | 300 | 300 | 100
| ВНИ | 2300 | 560 | 24.3478
5 | "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2012-2016 годы" |  |  |  | Из 10-и целевых показателей: фактически достигнутые значения соответствуют плановым либо превысили их по 7-и, уровень достижения плановых значений от 88,8% до 98,4% достигнут по 3-м показателям. | Предусмотрена реализация 7-и основных мероприятий. Все мероприятия реализованы. | Уровень эффективности высокий.
| Всего, вт.ч.: | 2709.7 | 2513.5 | 92.7593
| МБ | 2709.7 | 2513.5 | 92.7593
6 | "Патриотическое воспитание граждан МО "Городской округ Ногликский" на 2011-2015 годы" |  |  |  | Целевые индикаторы (показатели) оценки реализации программы в конкретном выражении в программе не предусмотрены | Предусмотрена реализация 7 мероприятий, реализовано -7. Причиной неполного освоения финансовых средств является не внесение изменений в программу в ходе ее реализации, касающихся корректировки объемов финансирования | Уровень эффективности высокий.
| Всего, вт.ч.: | 137 | 94.76 | 69.1679
| МБ | 137 | 94.76 | 69.1679
7 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский» на 2011-2015 годы |  |  |  | Из 5 целевых индикаторов плановое значение указано по 2-м. Из них по 1 целевому индикатору достигнутое значение превысило его плановую величину. | Предусмотрена реализация 19 мероприятий. Из них: исполнены 15, по 4-м мероприятиям выполнение составило от 62 % до 97% | Уровень эффективности средний.
| Всего, вт.ч.: | 227.93 | 157.06 | 68.9071
| МБ | 227.93 | 157.06 | 68.9071
8 | «Строительство жилья в МО «Городской округ Ногликский» на 2010-2015 годы» в новой редакции |  |  |  | Программой предусмотрено достижение 1 целевого идикатора. Исполнено. | В целом по программе из 66-и мероприятий: исполнено - 51, переходящее на 2015 г - 1, не исполнено - 4, со сроком исполнения в 2015 г - 10. | Уровень эффективности высокий.
| Всего, вт.ч.: | 545025 | 479945.99 | 88.0594
| ОБ | 505300 | 443221.19 | 87.7145
| МБ | 39725 | 36724.8 | 92.4476
8.1. | Подпрограмма: "Развитие системы градостроительного планирования". |  |  |  | не предусмотрены | Из 23-х программных мероприятий: исполнено - 16, не исполнено - 2, к исполнению в 2015 г - 5. | Уровень эффективности высокий.
| Всего, вт.ч.: | 6696 | 6694.89 | 99.9834
| ОБ | 1096 | 1096 | 100
| МБ | 5600 | 5598.89 | 99.9802
8.2. | Подпрограмма:"Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры". |  |  |  | не предусмотрены | Из 37-и программных мероприятий: исполнено - 30, не исполнено - 2, предусматривались к исполнению в 2015 г - 5. | Уровень эффективности высокий.
| Всего, вт.ч.: | 255194 | 211266 | 82.7864
| ОБ | 223996 | 183067 | 81.7278
| МБ | 31198 | 28199 | 90.3872
8.3. | Подпрограмма:"Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" |  |  |  | не предусмотрены | Из 6-и программных мероприятий: исполнено - 5, не исполнено - 0, переходящее на 2015 г - 1. | Уровень эффективности высокий.
| Всего, вт.ч.: | 283135 | 261985.1 | 92.5301
| ОБ | 280208 | 259058.19 | 92.4521
| МБ | 2927 | 2926.91 | 99.9969
9 | «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в МО «Городской округ Ногликский» на 2009-2013 гг и на период до 2017 г» (в новой редакции). |  |  |  | Из 6 целевых индикаторов (показателей), предусмотренные на весь период реализации программы, плановые значения достигнуты по 3 индикаторам | Из 23-х программных мероприятий: исполнено - 16, не исполнено - 2, мероприятия к реализации в 2015 г - 5. | Уровень эффективности средний.
| Всего, вт.ч.: | 63047.38 | 50477.39 | 80.0626
| ФБ | 52434.98 | 42106.3 | 80.3019
| ОБ | 3681.4 | 2581.02 | 70.1097
| МБ | 6931 | 5790.07 | 83.5387
10 | Строительство объектов социальной сферы в МО "Городской округ Ногликский" на 2012-2015 годы |  |  |  | Из 5-и конечных результатов, которые предусмотрены программой фактическое значения соответствует программному либо превышает его по 4-м показателям. | Из 17-и программных мероприятий: исполнено - 16, частично исполненное мероприятие (степень освоения 25%) - 1, не исполнено - 0, | Уровень эффективности высокий.
| Всего, вт.ч.: | 2562 | 2377.56 | 92.8009
| МБ | 2562 | 2377.56 | 92.8009
11 | Переселение граждан из ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда МО «Городской округ Ногликский» на 2012-2014 годы |  |  |  | Целевые индикаторы оценки исполнения мероприятий в программе отсутствуют | Программой предусматривалось приобретение 38-и квартир. Приобретено 16 квартир или 42,1% от планового показателя. Низкий проент исполнения показателя сложился в связи с тем, в программму своевременно не вносились изменения с учетом хода ее реализации. Освоение денежных средств за весь период реализации - 95%. | Программа завершена. Уровень эффективности средний.
| Всего, вт.ч.: | 1311 | 1300 | 99.1609
| МБ | 1311 | 1300 | 99.1609
12 | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства МО «Городской округ Ногликский» на 2012-2020 годы. |  |  |  | Предусмотрены индикаторы по каждой подпрограмме | Из 43-х мероприятий программы со сроком реализации на 01.01.15: исполнены 43, 1 мероприятие исполнено на 80%.
| Всего, вт.ч.: | 171790.04 | 171720.93 | 99.9598
| ФБ | 13891.89 | 13891.89 | 100
| ОБ | 146802.15 | 146737.2 | 99.9558
| МБ | 11096 | 11091.84 | 99.9625
12.1. | Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  | Из 6 целевых индикаторов: по 2-м фактически достигнутые значения превысили плановые, по 2-м достигнутые значения соответствуют плановым более, чем на 92%, по 2-м фактическое достижение соответствует от 21% до 44% от плана. | Из 7 мероприятий: 6 исполнено, 1 мероприятие выполнено на 80% | Уровень эффективности высокий
| Всего, вт.ч.: | 96053.7 | 96027.8 | 99.973
| ОБ | 89787.7 | 89761.9 | 99.9713
| МБ | 6266 | 6265.9 | 99.9984
12.2. | Подпрограмма: Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда |  |  |  | Из 4 целевых индикаторов на 01.01.15 фактическое значение соответствует плану по 1-у, по 2-м индикаторам достигнутое значение соответствует плану на 82%,, по 1-у индикатору фактическое значение на 6% соответствует плану. | Из 36 мероприятий со сроком реализации до 01.01.2015 выполнены 36. | Уровень эффективности высокий
| Всего, вт.ч.: | 75736.34 | 75693.13 | 99.9429
| ФБ | 13891.89 | 13891.89 | 100
| ОБ | 57014.45 | 56975.3 | 99.9313
| МБ | 4830 | 4825.94 | 99.9159
13 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО «Городской округ Ногликский» на 2011-2015 годы. |  |  |  | Из 15-и целевых индикаторо (показателей) фактическое значение соответствует либо превысило плановый уровень по 8-и показателям. | Из 101 мероприятия: исплнены - 100, не исполнено -1. | Уровень эффективности высокий.
| Всего, вт.ч.: | 108359.3 | 106686.74 | 98.4565
| ОБ | 99335.3 | 97706.54 | 98.3603
| МБ | 9024 | 8980.2 | 99.5146
14 | «Газификация МО «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года» |  |  |  | Из 6-и целевых показателей: фактические показатели достигнуты либо превысили их плановое значение по 3-м, по 1-у - степень достижения - 67% от плана, по 2-м показателям - 0. | Предусмотрена реализация 7-и мероприятий. Из них: 2- исполены, по 4-м завекршение работ перенесено на 2015 г., 1- к реализации позже 2014 г | Уровень эффективности средний.
| Всего, вт.ч.: | 330851.48 | 321948.15 | 97.309
| ОБ | 302717.2 | 294620.73 | 97.3254
| МБ | 28134.28 | 27327.42 | 97.1321
15 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия МО «Городской округ Ногликский» на 2013 – 2020 годы» |  |  |  | Из 12 целевых индикаторов (показателей) плановое значение достигнуто (либо превышает его) по 7 -и индикаторам, по 3-м индикаторам уровень достижения планового значения составил от 72% до 98%, по 1-у индикатору достижение планового значения - 37%, по 1-у индикатору плановое значение не достигнуто. | В рамках программы предусмотрена реализация 7 мероприятий. Из них: исполнено 6 мероприятий, не исполнено - 1.. | Уровень эффективности программы высокий.
| Всего, вт.ч.: | 2833 | 2744 | 96.8585
| ФБ | 0 | 0
| ОБ*) в т.ч.субсидия населению и КФХ - 1 379 тыс.руб. | 675 | 2054 | 304.2963
| МБ | 114 | 99 | 86.8421
| ВН | 2044 | 591 | 28.9139
16 | Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних в МО «Городской округ Ногликский» на 2012-2014 годы |  |  |  | Целевые индикаторы не предусмотрены | Предусмотрена реализация 28-и мероприятий. Их них: реализовано - 23, частично реализовано (реализация от 46% до 85%) - 4, не исполнено -1. | Программа завершена. Уровень эффективности программы высокий.
| Всего, вт.ч.: | 850.3 | 809.2 | 95.1664
| ОБ | 550 | 550 | 100
| МБ | 300.3 | 259.2 | 86.3137
17 | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2012-2014 годы |  |  |  | Целевые индикаторы оценки исполнения мероприятий программы при ее разработке не предусмотрены | Предусмотрена реализация 5 мероприятий. Из них реализовано - 4. Освоение финансовых средств за весь период реализации программы - 55,6 %. Финансирование по мероприятиям освоено не в полном объеме, так как на остаток неосвоенных средств ОМВД не заявлялось в связи с финансированием из средств ф/бюджета в полном объеме. | Программа завершена. Уровень эффективности программы средний.
| Всего, в т.ч.: | 720 | 436 | 60.5556
| МБ | 720 | 436 | 60.5556
18 | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО "Городской округ Ногликский" на 2014-2018 гг. и на период до 2020 г. |  |  |  | Из 7 целевых индикаторов (показателей) плановое значение достигнуто (либо превышает его) по 4 -м индикаторам.По 3-м индикаторам степень достижения планового значения составляет от 82% до 98%. | В рамках программы предусмотрена реализация 17 мероприятий. Исполнено 17. | Уровень эффективности программы высокий.
| Всего, вт.ч.: | 1634.1 | 1633.9 | 99.9878
| ФБ *) субсидия по итогам конкурсного отбора | 180 | 180 | 100
| ОБ *) субсидия по итогам конкурсного отбора | 650 | 650 | 100
| МБ | 804.1 | 803.9 | 99.9751