Информация

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»

за 2020 год

Основой для формирования сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ являются годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленные в отдел экономики администрации МО «Городской округ Ногликский» ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский» утвержден распоряжением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 17.07.2018 № 53-р (в редакции от 28.08.2018 № 73-р, от 28.09.2018 № 85-р, от 19.11.2020 № 68-р).

В 2020 году в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»  реализовывались 16  муниципальных программ по 4-м направлениям:

Новое качество жизни – 7 муниципальных программ:

- Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

- Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

- Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем;

- Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства;

- Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский».

Обеспечение безопасности и защита населения – 2 муниципальные  программы:

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

Инновационное развитие и модернизация экономики – 3 муниципальные программы:

- Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

- Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Эффективное управление  – 4 муниципальные программы:

- Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

- Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

- Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский».

1. Финансирование муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальных программ утверждены Решением Собрания МО «Городской округ Ногликский» от 12.12.2019 № 18 «О бюджете МО «Городской округ Ногликский» на 2020 годи и плановый период 2021 и 2022 годов».

Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета составил 93,5% (в 2019 году  - 94,3%).

Объем финансового обеспечения, предусмотренный на реализацию муниципальных программ в 2020 году за счет средств всех уровней бюджетов составил 2 421,8 млн. рублей, с учетом внебюджетных средств – 2 475,7 млн. рублей.

По итогам 2020 года кассовое исполнение от предусмотренных финансовых средств всех уровней бюджетов составило 2 344,5 млн. рублей или 96,8% (в 2019 году – 2 659,4 млн. рублей или 97,5%),

Наихудший результат по степени соответствия запланированному уровню затрат, которая определяется как отношение фактических кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям (кассовое исполнение – менее 50% от уточненных плановых назначений) отмечен по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский»  (48,0%).

Низкий результат по степени соответствия запланированному уровню затрат, который определяется как отношение фактических кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям (кассовое исполнение – менее 70% от уточненных плановых назначений) показан по муниципальной программе «Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем (68,4%).

Высокий результат (кассовое исполнение – 99,5-100 % от уточненного плана) показан по муниципальным программам:

- «Газификация МО «Городской округ Ногликский» (100%),

- «Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский» (100%),

- «Стимулирование экономической активности в МО «Городской округ Ногликский» (99,8%),

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский» (99,6%).

2.  Реализация мероприятий муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»

В 2020 году по муниципальным программам было предусмотрено к реализации 411 программных мероприятий. В полном объеме от запланированных программных мероприятий исполнено 379 мероприятий или 92,2%.

Наихудший результат (в полном объеме реализовано менее 50% от запланированных мероприятий) не отмечен.

Низкий результат (в полном объеме реализовано менее 85% от запланированных мероприятий) показаны по муниципальным программам:

- «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем» (80%);

-  «Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский» (80%);

- «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» (81,8%).

Высокий результат (в полном объеме реализовано 100% от запланированных мероприятий) показаны по муниципальным программам:

-  «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  и их  незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский»,

- «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский»;

- «Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский»;

- «Газификация МО «Городской округ Ногликский».

3. Достижение значений целевых индикаторов муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»

В 2020 году для контроля за достижением целей и решением задач муниципальных программ было предусмотрено 169 индикаторов, полностью достигнуто значение по 131 индикатору, что составляет 77,5%.

Наихудший результат (в полном объеме достижение целевых индикаторов  менее 50% от запланированных значений) не отмечен.

Низкий результат показан по муниципальным программам:

- «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (исполнение 71,8 %);

- «Газификация МО «Городской округ Ногликский» (78,6%).

Высокий результат (исполнение 100%) показаны по муниципальным программам:

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский»;

- «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский»;

- «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- «Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский»;

- «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский».

4. Комплексная оценка реализации муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»

По итогам оценки эффективности муниципальных программ за 2020 год высокий результат показан по муниципальным программам:

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский» (показатель комплексной эффективности  – 1,0);

- «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский» (показатель комплексной эффективности  – 1,0).

Низкий результат показан по муниципальным программам:

- «Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский» (показатель комплексной эффективности  – 0,83);

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский» (показатель комплексной эффективности  – 0,78);

- «Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем» (показатель комплексной эффективности  – 0,77).

Проблемы, выявленные в ходе подготовки сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»:

1. Отмечается низкое качество годовых отчетов. По отдельным муниципальным программам отчеты по нескольку раз возвращались на доработку ответственному исполнителю из-за некорректных или неверных данных, указанных в формах годового отчета.

Несвоевременное предоставление годовых отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ. На контрольную дату предоставления годовых отчетов (15.02.2021) в установленном порядке в отдел экономики администрации МО «Городской округ Ногликский» поступило 11 годовых отчетов. По муниципальным  программам «Совершенствование системы муниципального управления в МО «Городской округ Ногликский», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский» в нарушение пункта 5.7. Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»  (постановление администрации  МО «Городской округ Ногликский» 28.04.2016 № 344)  годовые отчеты были представлены со значительным нарушением установленного срока.

2.   Отсутствие надлежащего управления за ходом реализации муниципальной программы:

а) по индикаторам:

степень достижения индикаторов в течение года не оценивается, плановые значения их с учетом оценки текущей ситуации не корректируются при необходимости;

- по отдельным индикаторам фактическое достигнутое значение превышает его плановое значение на протяжении нескольких лет, однако ответственным исполнителем муниципальной программы изменения в плановые значения индикаторов не вносятся. Таким образом индикаторы, как контрольные точки, характеризующие результат реализации мероприятий программы, теряют свою актуальность.

б) по мероприятиям программы:

- отсутствие должного взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями мероприятий программы.

3. Недостаточная связь мероприятий с целевыми индикаторами муниципальных программ.

В ходе проведенного анализа выявлено, что по отдельным муниципальным программам (подпрограммам) индикаторы недостаточно связаны с ходом реализации мероприятий. По отдельным программам (подпрограммам) в отчетном периоде индикаторы достигнуты полностью, а соответствующие связанные с ними мероприятия в полном объеме реализованы не были и наоборот.

Например:

1) Муниципальная программа «Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский»:

- степень достижения индикаторов -  1,00;

- степень реализации мероприятий -  0,889.

2) Муниципальная программа «Газификация МО «Городской округ Ногликский»:

- степень достижения индикаторов -  0,786;

- степень реализации мероприятий -  1,00.

3) Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем».

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

- степень достижения индикаторов - 0,793;

- степень реализации мероприятий -  1,00.

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства»:

- степень достижения индикаторов - 0,667;

- степень реализации мероприятий -  1,00.

4) Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский».

Подпрограмма 2 Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:

- степень достижения индикаторов – 0,424;

- степень реализации мероприятий -  1,00.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2020 год выполнена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 28.04.2016 № 344 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Оценка эффективности муниципальных программ определяется на основе:

- степени достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей),

- степени реализации мероприятий,

- степени соответствия запланированному уровню расходов.

Рейтинг эффективности

муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»

за 2020 год

| Наименование муниципальной программы | Показатель комплексной эффективности | Место в рейтинге |
| --- | --- | --- |
| Высокий уровень эффективности (значение составляет 0,90 и более) |  |  |
| Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский» | 1,0 | 1 |
| Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский»; | 1,0 | 1 |
| Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский» | 0,98 | 2 |
| Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский» | 0,97 | 3 |
| Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» | 0,97 | 4 |
| Совершенствование системы муниципального управления в МО «Городской округ Ногликский» | 0,95 | 5 |
| Газификация МО «Городской округ Ногликский» | 0,93 | 6 |
| Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | 0,93 | 7 |
| Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский» | 0,92 | 8 |
| Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский» | 0,92 | 9 |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский» | 0,90 | 10 |
| Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 0,9 | 11 |
| Средний уровень эффективности (значение составляет от 0,85 до 0,89) |  |  |
| Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский» | 0,89 | 12 |
| Низкий уровень эффективности (значение составляет от 0,75 до 0,84) |  |  |
| Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский» | 0,83 | 13 |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский» | 0,78 | 14 |
| Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем» | 0,77 | 15 |
| Эффективность признается неудовлетворительной (значение ниже 0,75) |  |  |
|  | - |  |