## Лист1
Информация об исполнении Плана мероприятий "Дорожная карта" по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Ногликский муницпальный округ Сахалинской области за 2025 год
№ п/плана | Направление рынка (направления системного мероприятия) | Наименование показателя | Ожидаемый результат | Единицы измере-ния | План на 2025 год | Факт 2025 год | Меры (План мероприятий/ предложения) | Отв. исполнитель
Системные мероприятия
1.1 | Подготовка сводной информации о развитии конкуренции на ключевых рынках и реализации системных мероприятий | Мероприятие носит организационный характер | Анализ и выработка решений по улучшению условий и реализации системных мер для развития конкурентной среды в муниципальном образовании |  |  | Информация размещается на сайте муниципального образования https://old.nogliki-adm.ru/documents/economics/8806/8808/ |  | отдел экономики
1.2 | Оказание консультационных услуг хозяйствующим субъектам Сахалинской области | Количество предпринимателей, получивших консультацию | Создание условий для развития предпринимательства, обеспечение гласности и открытости деятельности органов местного само-управления | чел. | 14 | 15 |  | отдел экономики, КУМИ, отдел строительства и архитектуры
1.3 | Определение состава имущества, находящегося в собственности муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Перечень имущества | Формирование перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | ед. | - | Формирование перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, не осуществлялось, в связи с отсутствием такого имущества. |  | КУМИ
1.4 | Включение имущества, указанного в п.1.3, в программу приватизации находящегося в собственности муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов, местного самоуправления | План приватизации | Формирование плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов, местного самоуправления | ед. | - | Формирование плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов, местного самоуправления, не осуществлялось, в связи с отсутствием такого имущества. |  | КУМИ
1.5 | Приватизация имущества, находящегося в собственности муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления (организация и проведение публичных торгов) | Отчет об итогах исполнения плана приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества , утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 706 | Обеспечение равных условий доступа к приобретению муниципального имущества | ед. | - | Приватизация имущества, находящегося в собственности муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления (организация и проведение публичных торгов), не осуществлялась. |  | КУМИ
1.6 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них; создание в муниципальном образовании по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг; доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании названных реестров | Создание и размещение на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них | Исключение закрытости и непрозрачности процедур предоставления мест захоронения |  | В отношении всех существующих кладбищ | Исполнено. На территории МО Ногликский муниципальный округ расположено 5 кладбищ. Инвентаризация кладбищ проведена в полном объеме. Информация о месте расположения существующих кладбищ и местах захоронений на них размещена в общероссийском реестре кладбищ на сайте Ckorbim.com: http://skorbim.com/. Реестр кладбищ МО размещен на официальном сайте администрации в разделе Документы/Ритуальные услуги: https://old.nogliki-adm.ru/documents/16909/. Справочник сведений о кладбищах и местах захоронений и справочник сведений о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон, размещены в Федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной информации». |  | отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
1.7 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | Оказание услуг по организации похорон по принципу "одного окна" на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся в реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг | Обеспечение прозрачности информации о стоимости ритуальных услуг | - |  | Исполнено. Информация о месте расположения существующих кладбищ и местах захоронений на них размещена в общероссийском реестре кладбищ на сайте Ckorbim.com: http://skorbim.com/. Реестр кладбищ муниципального образования размещен на официальном сайте администрации в разделе Документы/Ритуальные услуги: https://old.nogliki-adm.ru/documents/16909/. Справочник сведений о кладбищах и местах захоронений и справочник сведений о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон, размещены в Федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной информации». |  | отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур при осуществлении государственных и муницпальных закупок
2.1 | Расширение участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, процентов | Увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 35 | 19,74 %. Не исполнено. Снижение фактического показателя обусловлено минимальным количеством закупок у СМП Администрацией МО Ногликский муниципальный округ СО ввиду того, что участники необходимых закупок не являются СМП (это МУПы, АО, ООАО и ООО (средний бизнес)). |  | муниципальные заказчики
2.2 | Повышение профессионализма специалистов (в должностные обязанности которых входит осуществление закупок) муниципальных заказчиков путем централизованного повышения квалификации | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации | Повышение уровня профессионализма специалистов муниципальных заказчиков | чел. | 2 | Исполнено (450%). Обучение прошли 9 человек в дистанционном формате. |  | муниципальные заказчики
2.3 | Проведение совместных закупочных процедур для муниципальных нужд |  | Увеличение количества участников закупки |  |  | Совместные закупки не проводились в связи с отсутствием необходимости |  | муниципальные заказчики
2.4 | Оказание методической помощи участникам закупок по вопросам их участия в конкурентных процедурах закупок для государственных и муниципальных нужд |  | Увеличение количества участников закупки |  |  | Исполнено.Исполняется по поступлению вопросов на постоянной основе |  | муниципальные заказчики
Мероприятия по развитию конкурентной среды в отдельных отраслях (товарных рынках) экономики Сахалинской области
3.1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
3.1.1 | Размещение информации по основным вопросам функционирования рынка жилищно-коммунального хозяйства в открытом доступе в сети Интернет | - | Увеличение объема раскрываемой информации по вопросам функционирования рынка жилищно-коммунального хозяйства | - | - | Исполнено. Информация по вопросам ЖКХ размещается в сети Интернет на сайте: - администрации МО http://www.nogliki-adm.ru/ в разделе ЖК и ДХ; - МУП «Водоканал» http://www.водоканал-ноглики.рф/; - МУП "Управляющая организация "Ноглики" https://domokey.ru/ - ООО "Жилсервис "Ноглики" https://ОООЖСН.рф/. |  | отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
3.2. Рынок жилищного строительства
3.2.1. | Создание условий для увеличения объемов строительства жилья, соответствующего стандарта экономического класса | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | Сохранение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере жилищного строительства | % | 100 | Исполнено. 100% | Сформированы земельные участки для строительства жилья в с. Вал, с. Ныш, пгт. Ноглики. Своевременно запрашиваются средства на приобретение жилья на первичном рынке в Министерстве строительства Сахалинской области. Завершена подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки для строительства МКД | отдел строительства и архитектуры
3.3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
3.3.1. | Размещение и обновление информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | - | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | - | - | Исполнено. Информация размещается в единой информационной системе в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru). | - | отдел экономики
3.3.2 | Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на внутримуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров с учетом максимального привлечения негосударственных перевозчиков и включению дополнительных условий к повышению уровня качества предоставления услуг при перевозке пассажиров | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | Сохранение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | % | 30 | Не исполнено. Показатель не достигнут в связи с отсутствием участников частной формы собственности в кокурсных процедурах по заключению мунипальных контрактов на 2025 год (0%) | На территории МО отсутствуют автотранспортные предприятия имеющие соответсвующий подвижной состав. Услуги населению оказывает муниципальное унитарное предприятие, которому в 2025 году приобретены 5 автобусов. | отдел экономики
3.3.3 | Мониторинг пассажиропотока и потребностей населения в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | - | Создание новых маршрутов, удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках | - | - | Исполнено. В соответствии с опросами, внесены изменения в расписание по маршруту №1. Новые маршруты не создавались. | Проведение опроса пассажиров 2 раза в год. | отдел экономики
3.4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
3.4.1. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг ремонта автотранспортных средств | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | Контроль динамики развития ключевых показателей рынка с целью недопущения их снижения и принятия корректирующих мер | % | 99 | Исполнено (100%) |  | отдел экономики
3.4.2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | - | Информация на едином официальном сайте муниципального образования | ед. | - | Исполнено. Информация размещена на официальном сайте МО в разделе Документы - Поддержка малого и среднего предпринимательства. Организационно-методическая и информационно-консультативная поддержка оказана 3 хоз.субъектам |  | отдел экономики
3.5. Рынок теплоснабжения(производство тепловой энергии)
3.5.1. | Наличие на сайте муницпального образования полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций | - | Увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке |  |  | Исполнено. Информация размещена на официальном сайте МО в разделе Документы - ЖК и ДХ-Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к центализованным системам водоснабжения, водоотведения. |  | отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
3.6. Торговля
3.6.1. | Количество нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них | Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест под них, процентов | Увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10 процентов к 2025 году по отношению к 2020 году | % | 110 | Исполнено. 145,5% по отношению к 2020 году. В схему НТО дополнительно включено 5 проектных мест. (всего 16 мест под размещение НТО) |  | отдел экономики
3.6.2. | Муниципальная поддержка в виде предоставления субсидии на приобретение мобильных торговых объектов | Количество мобильных торговых объектов, единиц | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов | ед. | 0 | Потребность отсутствовала. |  | отдел экономики
3.6.3. | Совершенствование муниципальных нормативных актов по формированию порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на основе лучших практик регионов Российской Федерации | - | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов | - | По мере поступления информации от министерства сельского хозяйства и торговли СО | Исполнено. ПА от 18.09.2025 № 654 "Об утверждении схемы размещения НТО, НО общественного питания и бытовых услуг на территории МО Ногликский МО Сахалинской области и картографических схем размещения НТО, НО общественного питания и бытовых услуг" |  | отдел экономики
3.7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
3.7.1. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды | 83 | Контроль динамики развития ключевых показателей рынка с целью недопущения их снижения и принятия корректирующих мер | % | 82 | Исполнено. 82% |  | отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
3.8. Рынок сферы наружной рекламы
3.8.1. | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению установления наружной рекламы лицами, осуществляющими данную деятельность незаконно | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов | Контроль динамики развития ключевых показателей рынка с целью недопущения их снижения и принятия корректирующих мер | % | 100 | Исполнено. 100% | План предосталения муниципальной услуги - в течение года выполнен. План проведения осмотра рекламных конструкций на территории муниципального образования в течение года выполнен. Утверждена новая Схема ращмещения рекламных контрукций постановлением администрации МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 16.10.2025 года № 712 "Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области". | отдел строительства и архитектуры