**Информация**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»**

**за 2024 год**

Основой для формирования сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ являются годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономики администрации МО «Городской округ Ногликский» в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 28.04.2016 № 344 (в редакциях).

В соответствие с перечнем муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский», утвержденным распоряжением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 19.11.2020 № 68-р (в редакциях), в период 2024 года в муниципальном образовании осуществлялась реализация 16-и муниципальных программ по четырем основным направлениям:

Новое качество жизни – 7 муниципальных программ:

- Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский»;

- Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем;

- Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства;

- Газификация МО «Городской округ Ногликский»;

- Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский».

Обеспечение безопасности и защита населения – 2 муниципальные программы:

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский»;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский»;

Инновационное развитие и модернизация экономики – 3 муниципальные программы:

- Стимулирование экономической активности в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский».

Эффективное управление – 4 муниципальные программы:

- Совершенствование системы муниципального управления в МО «Городской округ Ногликский»;

- Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский»;

- Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский»;

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский».

**1. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ**

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальных программ утверждены Решением Собрания МО «Городской округ Ногликский» от 07.12.2023 № 290 «О бюджете МО «Городской округ Ногликский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакциях).

Удельный вес расходов местного бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, в общем объеме произведенных расходов местного бюджета за 2024 год составил 97,5 % (в 2023 году – 91,4 %).

Плановый объем финансового обеспечения, предусмотренный на реализацию муниципальных программ в 2024 году за счет средств всех уровней бюджетов составил 3 841,7 млн. рублей (2023 – 3 050,4 млн. руб.), с учетом внебюджетных средств – 3 907,5 млн. рублей (2023 – 3 116,2 млн. руб.).

По итогам 2024 года кассовое исполнение от предусмотренных финансовых средств всех уровней бюджетов составило 3 741,4 млн. рублей или 97,4 %(в 2023 году – 2 986,4 млн. рублей или 97,9 %).

**2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (Приложение 1)**

По степени соответствия запланированному уровню затрат, определяемой как отношение фактических кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям:

- высокое значение, при котором фактическое кассовое исполнение составило 99,5 -100 % от уточненного плана, достигнуто по муниципальным программам:

- Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский» (100%);

- Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский» (100%).

Фактическое кассовое исполнение менее 90 % от уточненного плана по муниципальным программам не отмечено.

**3. Реализация мероприятий муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский» (Приложение 2)**

В полном объеме (100 %) реализовано от запланированных мероприятий по муниципальным программам:

- Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский»;

- Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский»;

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский»;

- Стимулирование экономической активности в МО «Городской округ Ногликский»;

- Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский»;

- Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский»;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский».

Реализовано на 80% и менее от запланированных мероприятий по муниципальным программам:

- Газификация МО «Городской округ Ногликский» (50,0 %);

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» (78,6 %);

- Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем (80,0 %).

**4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ (Приложение 3)**

Высокий результат достижения целевых индикаторов (исполнение 100%) показан по муниципальным программам:

- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский»;

- Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский»;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский»;

- Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский».

Достижение целевых индикаторов менее 80% от запланированных отмечено по муниципальным программам:

- Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ - Ногликский» (52,0 %);

- Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем (77,0 %);

- Газификация МО «Городской округ Ногликский» (83,0 %);

- Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский» - (83,0 %).

**5. Комплексная оценка реализации муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский» (Приложение 4)**

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год высокий результат комплексной оценки реализации (значение составляет 0,90 и более) показан по 12-и муниципальным программам:

- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский» - (1);

- Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский» - (1);

- Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский» - (0,99);

- Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский» - (0,99);

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский» (0,99);

- Стимулирование экономической активности в МО «Городской округ Ногликский» - (0,99);

- Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский» - (0,98);

- Совершенствование системы муниципального управления в МО «Городской округ Ногликский» - (0,96);

- Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства – (0,94);

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский» - (0,93);

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» - (0,92);

- Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский» - (0,90);

Низкий результат комплексной оценки реализации (значение составляет от 0,75 до 0,84) отмечен по муниципальным программам:

- Газификация МО «Городской округ Ногликский» - (0,75);

- Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ - Ногликский» - (0,84)

Муниципальная программа, эффективность реализации которой в 2024 году признается неудовлетворительной (комплексная оценка менее 0,75) - Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем - (0,71).

**6. Проблемы, выявленные в ходе подготовки сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»:**

1. Несвоевременное предоставление и низкое качество годовых отчетов.

На контрольную дату предоставления годовых отчетов (15.02.2025) в установленном порядке в отдел экономики администрации МО поступили отчеты по 11-и муниципальным программам из 16-и программ.

По отдельным муниципальным программам отчеты многократно возвращались на доработку ответственному исполнителю из-за некорректных, неполных или неверных данных, указанных в формах годового отчета.

2. Низкая степень взаимодействия соисполнителей и участников реализации отдельных мероприятий с ответственным исполнителем муниципальной программы.

В результате это приводит к отсутствию согласованных действий в ходе реализации мероприятий, внесении изменений в мероприятия, а также в процесс подготовки информации о ходе реализации муниципальных программ в течение года.

3. Отсутствие надлежащего управления за ходом реализации муниципальной программы:

а) по индикаторам:

степень достижения индикаторов в течение года не оценивается, плановые значения их с учетом оценки текущей ситуации не корректируются при необходимости;

- по отдельным индикаторам фактическое достигнутое значение превышает его плановое значение на протяжении нескольких лет, однако ответственным исполнителем муниципальной программы изменения в плановые значения индикаторов не вносятся. Таким образом индикаторы, как контрольные точки, характеризующие результат реализации мероприятий программы, теряют свою актуальность.

б) по мероприятиям программы:

- отсутствие должного взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями отдельных мероприятий программы в части внесения изменений в мероприятия при необходимости.

**7. Оценка и рейтинг эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2024 год выполнена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 28.04.2016 № 344 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Оценка эффективности муниципальных программ определяется по трем значениям на основе:

- степени достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей),

- степени реализации мероприятий,

- степени соответствия запланированному уровню расходов.

Показатель комплексной эффективности муниципальной программы оцениваются согласно значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет 0,90 и более;

- средний уровень эффективности - от 0,85 до 0,89;

- низкий уровень эффективности - от 0,75 до 0,84.

В остальных случаях эффективность муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**Рейтинг эффективности муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский» за 2024 год**

| Наименование муниципальной программы | Показатель комплексной эффективности | Место в рейтинге |
| --- | --- | --- |
| **Высокий уровень эффективности (значение составляет 0,90 и более)** | | |
| 1. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский» | 1 | 1 |
| 2. Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский» | 1 |
| 3. Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский» | 0,99 | 2 |
| 4. Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 0,99 |
| 5. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский» | 0,99 |
| 6. Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский» | 0,99 |
| 7. Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский» | 0,98 | 3 |
| 8. Совершенствование системы муниципального управления в МО «Городской округ Ногликский» | 0,96 | 4 |
| 9. Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | 0,94 | 5 |
| 10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский» | 0,93 | 6 |
| 11. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» | 0,92 | 7 |
| 12. Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский» | 0,90 | 8 |
| **Средний уровень эффективности (значение составляет от 0,85 до 0,89)** | | |
| 13. Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский» | 0,89 | 9 |
| **Низкий уровень эффективности (значение составляет от 0,75 до 0,84)** | | |
| 14. Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский» | 0,84 | 10 |
| 15.Газификация МО «Городской округ Ногликский» | 0,75 | 11 |
| **Эффективность признается неудовлетворительной (значение ниже 0,75)** | | |
| 16. Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем | 0,71 | 12 |