## на 01.10.2017
Отчет об исполнении Плана мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением мэра от 06.07.2017 № 56-р
на 01 октября 2017 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Отчет об исполнении мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Провести анализ бюджетной эффективности налоговых ставок и налоговых льгот. Проработать вопрос об изменении (актуализации) налоговых ставок и об отмене налоговых льгот, имеющих низкую эффективность. Направить результаты анализа в Министерство финансов Сахалинской области | До 01.09.2017 | Финансовое управление МО «Городской округ Ногликский» (далее – финансовое управление) | Увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, улучшение количественных показателей (увеличение доли местных налогов в доходах бюджета и снижение уровня льгот) | Проведен анализ эффективности налоговых льгот за 2016 год, в результате которого выявлена низкая бюджетная эффективность льготы по земельному налогу в отношении муниципальных учреждений. Результаты проведенного анализа направлены в СМФ 09.10.2017. Подготовлен проект решения об отмене льготы по зем. налогу с 01.01.2018 (с отменой льготы поступление налога в местный бюджет увеличится с 2019 года на 2,4 млн. рублей).
1.2. | Проведение анализа в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход и льгот по указанному налогу, установленному на местном уровне | Ежегодно, до 1 сентября | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – ОЭРМСБ), финансовое управление | Увеличение поступлений в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (далее – местный бюджет), сокращение и недопущение недоимки по налогу | Пересмотра коэффициента К2 на 2018 год по ЕНВД не требуется, т.к установленные показатели расчитаны исходя из эффективности видов деятельности и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на территории МО. Льготный коэффициент К2 установлен для участников регионального проекта "Доступная рыба".
1.3. | Проведение мониторинга поступлений доходов в местный бюджет, в том числе динамики поступлений по крупным плательщикам, выявление причин снижения поступлений | Ежемесячно | Финансовое управление | Прогнозирование поступления доходов в местный бюджет, своевременное реагирование на изменения, недопущение срыва исполнения обязательств, предотвращение принятия необеспеченных средствами дополнительных расходов | Мониторинг поступлений доходов проводится ежемесячно. В июле текущего года выявлено значительное снижение поступлений НДФЛ в части оплаты налога иностранными гражданами на 104 млн. рублей, по акцизам на нефтепродукты на 2 млн. рублей, по налогу на имущество организаций на 53,5 млн. рублей (возврат налога за 2015-2016 гг. ПАО "НК-Роснефть"). В августе плановые назначения на текущий год уточнены со снижением на 130,4 млн. рублей.
1.4. | Проведение анализа поступлений доходов и недоимки в местный бюджет по основным видам экономической деятельности (на основании информационного ресурса, полученного из УФНС по Сахалинской области) | Ежегодно, 1 раз в квартал | ОЭРМСБ, финансовое управление | Исполнение бюджетного задания, сокращение (погашение) недоимки | Анализ поступления доходов проводится ежеквартально. По состоянию на 01.09.2017 исполнение бюджетного задания, установленного отделу ЭиРМиСБ выполнено на 77,3% от годового или на 115,9% от плана на 8 месяцев. Специалист отдела участвует в работе комисси по мобилизации доходов и сокращению недоимки, проводит работу с хозяйствующими субъектами. В результате работы ИП Печуновым Ю. В. полностью погашена задолженность в МБ, с тремя ИП проведена разъяснительная работа о необходимости погашения задолженности.
1.5. | Проведение мероприятий по погашению задолженности по имущественным налогам физических лиц работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий | До 01.10.2017 | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Погашение задолженности по имущественным налогам (по состоянию на 18.05.2017 задолженность в сумме 416 458 рублей) | На регулярной основе списки должников, являющихся работниками муниципальных учреждений, предприятий, направляются их руководителям. По состоянию на 22.09.2017 задолженность снизилась до 325,4 тыс. рублей, количество должников снизилось со 190 чел. до 47 чел. Проводится работа по вручению должникам квитанций на оплату налогов и пени
1.6. | Вести разъяснительную работу с работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий по подключению их к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика» в целях использования для контроля за уплатой налогов» | Ежегодно, по мере необходимости | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Сокращение недоимки по имущественным налогам, исключение задолженности по штрафным санкциям (в т.ч. пени) | Разъяснительная работа с налогоплательщиками проводится, неоднократно информация доводилась до сведения работников. Кроме того, в июне текущего года подготовлена и размещена в местах скопления народа, в организациях информация об Интернет-ресурсе «Узнайте о своих долгах», размещенном на сайте УФССП по Сахалинской области, о подключении налогоплательщиков к интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика". По данным межрайонной инспекции ФНС № 4 количество физических лиц, получивших пароль для доступа к данному Интернет-сервису - 1436 чел.
1.7. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (с приглашением организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом), с участием представителей налоговых органов, службы судебных приставов | Ежегодно,не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление | Сокращение недоимки по доходам местного бюджета | В 3 квартале текущего года проведено два заседания межведомственной комиссии, с участием представителей налоговых органов, судебных приставов, прокуратуры, правоохранительных органов, миграционной службы. Выработаны дополнительные меры по сокращению, взысканию задолженности.
1.8. | Обеспечение недопущения задолженности по налогам организациями, получающими средства из местного бюджета, осуществление контроля за погашением задолженности по налогам (в том числе расчетной задолженности по НДФЛ) при направлении финансирования из местного бюджета | Постоянно | Органы местного самоуправления по курируемым направлениям деятельности, муниципальные заказчики | Погашение задолженности по налоговым доходам | В 3 квартале полностью погасили задолженность: МУП "Водоканал"- по НДФЛ, налогу на имущество организаций и другим налогам, МБОУ "Гимназия п. Ноглики" - по налогу на имущество организаций.
1.9. | Совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Сахалинской области проводить работу по постановке на налоговый учет и уплате налогов в местный бюджет организациями, прибывшими в МО «Городской округ Ногликский» для выполнения муниципальных контрактов, в том числе путем направления сведений о заключенных муниципальных контрактах на строительство (реконструкцию) объектов (за исключением контрактов на разработку проектно-сметной документации), заключенных в рамках реализации муниципальных программ, в Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и территориальные налоговые органы | Ежегодно, по мере необходимости | Муниципальные заказчики, финансовое управление | Увеличение доходов местного бюджета | В текущем году направлена информация в МИ ФНС России № 4 по Сахалинской области и в УФНС России по Сахалинской области в отношении трех организаций осуществляющих деятельность на территории района более 30 дней в рамках выполнения муниципальных контрактов. Информация от налогового органа о постановке организаций на налоговый учет в качестве обособленных подразделений в финансовое управление не поступала. Факт уплаты налогов отсутствует.
1.10. | Осуществление контроля за результативностью деятельности административной комиссии в части выявления нарушения правил благоустройства, а также привлечения нарушителей к административной ответственности | Ежегодно, не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление, ответственный секретарь административной комиссии | Увеличение доходов местного бюджета, улучшение содержания объектов благоустройства населенных пунктов | За 9 месяцев текущего года составлено 7 протоколов за нарушение правил благоустройства, вынесено 4 постановления о наложении штрафов на общую сумму 8,0 тыс. рублей.
1.11. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, по результатам которой принимать решение о сдаче его в аренду, либо приватизации и продаже | Ежегодно, до 1 сентября | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» (далее – КУМИ) | Увеличение неналоговых доходов местного бюджета | Проведение инвентаризации муниципального имущества планируется в 4 квартале 2017 года. В соотвествии с прогнозным планом приватизации на 2017 год, утвержденным решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" от 13.10.2016 № 118, осуществлена приватизация 1 объекта недвижимого муниципального имущества, общей стоимостью 50,0 тыс. рублей; в октябре 2017 года планируется приватизация второго объекта недвижимого муниципального имущества на сумму 200,0 тыс. рублей.
1.12. | На основании полученных сведений о не вовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества, в целях уточнения характеристик таких объектов (категории земельного участка, площади, видов разрешенного использования, адресных характеристик и др.) с указанием сведений, достаточных для идентификации объектов, проводить мероприятия по определению (уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый оборот, в том числе: | Ежегодно, | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | Сведений о не вовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества от Управления Росреестра по Сахалинской области, филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Сахалинской области, УФНС России по Сахалинской области, межрайонных ИФНС России по Сахалинской области в КУМИ не поступало.
| - принятие решений об определении категории земель и (или) вида разрешенного использования земельных участков; установление (уточнение) адреса места нахождения объектов недвижимости; | по мере необходимости,
| - определение групп видов разрешенного использования земельных участков, установленных методическими указаниями и нормативно-техническими документами по государственной кадастровой оценке земель, к которым относятся земельные участки; | на основании сведений ЕГРН об объектах недвижимого имущества, представленных Управлением Росреестра по Сахалинской области
- уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в случае отсутствия соответствующих сведений в ЕГРН
1.13. | Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН в порядке, установленном для информационного взаимодействия с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН | Ежегодно, по мере необходимости | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | Мероприятия не проводились, в связи с отсутствием необходимости.
1.14. | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и имущество. Проведение анализа находящихся на исполнении в ССП документов по взысканию задолженности | Ежегодно, в срок не позднее 5 апреля, 5 июля (по итогам полугодия), 5 октября (по итогам трех кварталов), 1 декабря (по итогам года) | КУМИ | Сокращение недоимки по состоянию на 01.01.2017 не менее чем на 50% (без учета предприятий-банкротов) | По состоянию на 01.10.2017 года недоимка, образовавшаяся на 01.01.2017 (без учета предприятий банкротов), снижена на 53,4%.
1.15. | Проведение заседаний комиссии по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование | Ежегодно, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Комиссия по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, ОЭРМСБ | Увеличение поступлений НДФЛ в местный бюджет | Сведения о несоблюдении работодателями условий трехстороннего Соглашения об установлении минимальной оплаты труда в отчетном периоде текущего года поступили в администрацию единожды. В соответствии с полученной информацией 21.04.2017 проведено заседание комиссии, на котором заслушано 8 руководителей предприятий. Двум руководителям предприятий, допустивших нарушение трудового законодательства в части начисления заработной платы ниже установленного минимального значения, рекомендовано привести в соответствие трудовые договоры с работниками.
1.16. | Обеспечить направление сведений в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области на бумажном носителе и в электронном виде о выданных разрешениях на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию для привлечения эксплуатанта-организации к своевременному учету объектов в качестве основного средства и к уплате налога на имущество организаций | Ежеквартально, до 05.07.2017, 05.10.2017, 15.01.2018 | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – отдел строительства) | Увеличение поступлений налога на имущество организаций | Информация и документация направлены (исх. № 116/2017 от 09.10.2017). Выдано 19 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
1.17. | Проводить мероприятия по внесению отсутствующих адресов в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ. | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | За период с 01.01.2017 по 01.10.2017 в ФИАС внесено более 2 500 адресов (из них 2 225 квартиры в многоквартирных жилых домах). Работа с ФИАС и адресной картой ведется ежедневно. В связи с существующими ошибками в сведениях, предоставляемых Росреестром и отсутсвием проведенной инвентаризации жилищного фонда значительно затрудняет работу, в некоторых случаях делает ее невозможной. Сведения об отсутствующих адресных элементах на основании информации налоговых органов, полученной по состоянию на 01.01.2017, внесены в ФИАС.
Обеспечить в полном объеме внесение в ФИАС отсутствующих адресных элементов на основании информации налоговых органов, полученной по состоянию на 01.01.2017.
| Обеспечить внесение в ФИАС отсутствующей адресной информации о помещениях (квартирах), которые согласно статье 2 указанного закона являются объектами адресации | до 20.07.2017
1.18. | Проводить в процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). В случае выявления ошибок информировать об этом УФНС России по Сахалинской области | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | Инвентаризация сведений, содержащихся в ФИАС, в том числе исправление неверно внесенных сведений, проведена в 2014 году. На текущую дату указанные ошибки отсутствуют.
1.19. | Реализовывать мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по выявлению не используемых по целевому назначению участков, по земельным участкам, на которые зарегистрированы права, но отсутствуют данные, по кадастровой оценке, невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения и принятие мер по оформлению их в муниципальную собственность. Передавать сведения в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области для рассмотрения вопроса об основаниях применения ставки земельного налога | На постоянной основе в соответствии с утвержденным планом проверок | КУМИ | Увеличение поступлений по земельному налогу | Продолжаются мероприятия по межеванию невостребованных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. По состоянию на 01.10.2017 года установлены границы в отношении земельных участков общей площадью 398 га (план на 2017 год составляет 400 га). Осуществляются мероприятия по регистрации права муниципальной собственности, зарегистрировано 3 участка обшей площадью 96,2 га. В настоящее время зарегистрированные участки третьим лицам не передавались.
2. Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета
2.1. | Соблюдение установленных Правительством Сахалинской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления | Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | Непревышение расходов по установленным нормативам | При формировании бюджета норматив на содержание органов местного самоуправления соблюден
2.2. | Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников | До 01.01.2018 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Уменьшение бюджетных расходов на оплату труда | Дублирующих функций в органах местного самоуправление не установлено. В подведомственном администрации учреждении МБУ "Сервис-Центр" и подведомственном УСП МКУ "Централизованная система обслуживания" имеются дублирующие функции, в связи с чем принято решение о реорганизации в форме присоединения МБУ "Сервис-Центр" к МКУ "ЦСО" с 01.10.2017.
2.3. | Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих | До 01.01.2018 | Органы местного самоуправления | Соблюдение норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих | В администрации вследствие изменения Реестра должностей муниципальной службы запланировано вывести двух специалистов из статуса муниципальных служащих с 01.01.2018
2.4. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений | Ежегодно, в течение года | Главные распорядители средств местного бюджета | Экономия бюджетных средств, в том числе по результатам проведения закупок товаров (работ, услуг) | За отчетный период по результатам проведения закупок бюджетными и атономными учреждениями, подведомственными УСП, получена экономия бюджетных средств в сумме 7120,0 тыс. рублей, подведомственными администрации МО - 771,8 тыс. рублей.
2.5. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества | Ежегодно, согласно плану приватизации | КУМИ | Сокращение расходов на содержание имущества | Расходы на содержание имущества, включенного в прогнозный план приватизации на 2017 год, утвержденный решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" № 118 от 13.10.2016, не производятся.
2.6. | Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы) | До 01.08.2017 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предоставление финансового обеспечения муниципальных заданий в зависимости от фактического объема оказанных услуг (выполненных работ) | Внесение измененений в Порядок - в 4 квартале 2017 года.
2.7. | Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затраты на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | Ежегодно, при установлении нормативных затрат и формировании проектов муниципальных заданий | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность исполнения данного мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов на выполнение муниципального задания | В нормативные затраты включены затраты на содержание имущества, используемое только для выполнения муниципального задания.
2.8. | Передача несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг | До 01.01.2018 | Главные распорядители средств местного бюджета | Централизация процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения, неувеличение численности работников при создании новых учреждений, сокращение расходов на сопровождение программных продуктов | Передача кадрового и бухгалтерского обслуживания созданного МКУ "Служба ГО и ЧС" соответствующим подразделениям администрации МО.
2.9. | Непревышение значений показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – Управление социальной политики) | Недопущение роста расходов местного бюджета по заработной плате работников социальной сферы свыше установленного уровня | Согласно письму Минобразования СО от 16.02.2017 № 3.12-984/17 уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников составляет: по общеобразовательным учреждениям - 70229 рублей, дошкольным образовательным учреждениям -55579 рублей, учреждениям дополнительного образования - 66688 рублей. Фактический уровень за 9 месяцев 2017 года составляет: 72067,4 рублей, 57837,1 рублей 70045,6 рублей соответственно. Повышение уровня произошло по причине перерасчета отпускных в связи с повышением заработной платы с 01.07.2017 и переходом учреждений дополнительного образования на предпрофессиональные услуги. Согласно письму Минкультуры и архивного дела СО от 10.08.20107 № 4.08-2997/17 уровень среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры должен составлять 53705 рублей. Фактическое исполнение - 55633,2 рублей. Причины отклонения аналогичные
2.10. | Соблюдение установленных показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики | Сокращение расходов по содержанию бюджетной сферы | Сокращение численности не планировалось.
2.11. | Не допускать увеличения численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления муниципального образования, за исключением случаев, когда увеличение численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления необходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также для расширения сети муниципальных учреждений в связи с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы | Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Исключить рост расходов бюджета, сохранение (сокращение) доли расходов на оплату труда в общем объеме расходов на предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями | По состоянию на 01.10.2017 численность работников ОМСУ и муниципальных учреждений - 1023,7 шт. ед., с увеличением на 15,75 шт. ед. к 01.01.2017, в том числе по ОМСУ - на 2 шт. ед. (введены в КУМИ 2 должности "инженер", уполномоченные на рассмотрение заявок граждан и предоставление земельных участков, в соответствии с ФЗ № 119-ФЗ и на основании поручений Губернатора СО от 30.12.20016 № 150-ПП ), по муниципальным учрежденниям - на 13,75 ставок., в том числе: уменьшение на 0,25 ставки "инженер по ремонту", увеличение ставок педагогических работников на 14,0 ставок за счет изменения сетевых показателей: увеличения числа учащихся, одного класса-комплекта.
2.12. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений в сравнении с отчетным годом | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Оптимизация расходов местного бюджета за счет увеличения доходов, поступающих от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
2.13. | Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50% к более крупным (за исключением муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности) | Ежегодно, в течение года | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | Оптимизация сети и штатной численности муниципальных учреждений и рациональное использование средств местного бюджета | Реорганизация МБУ "Сервис-Центр" в форме присоединения к МКУ "Централизованная система обслуживания" (октябрь 2017 года).
2.14. | Включение в соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям условия о перечислении субсидии из местного бюджета под фактическую потребность в соответствии с заявками по форме и в сроки, установленные главным распорядителям средств местного бюджета | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Сокращение остатков субсидий на иные цели | Условия перечисления субсидии на иные цели из местного бюджета под фактическую потребность включено в Соглашение о предоставлении субсидии к Порядку, утвержденному постановлением администрации от 07.08.2017 № 529: согласно п. 2.3.4. Соглашения к заявке на получение субсидии учреждением предоставляются документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств.
2.15. | Заключение эффективных контрактов с руководителями органов местного самоуправления, руководителями муниципальных учреждений, предусматривающих достижение планируемых показателей деятельности | 2018 год | Управляющий делами администрации МО «Городской округ Ногликский», УСП | Повышение эффективности работы | х
2.16. | Осуществление предварительного контроля | Постоянно, в процессе исполнения бюджетных расходов | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предотвращение нарушений, включая неправомерные расходы и нецелевой расход средств местного бюджета | Предварительный контроль осуществляется на постоянной основе.
2.17. | Анализ обоснованности планируемых бюджетных ассигнований | Ежегодно, в процессе составления проекта местного бюджета | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Отсутствие необоснованных расходов в местном бюджете | Проведение анализа - в процессе составления проекта местного бюджета на на 2018-2020 годы (до 15.11.2017).
2.18. | Сокращение дебиторской задолженности | Ежеквартально | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность использования средств местного бюджета | Дебиторская задолженность на 01.01.2017 - 4349,8 тыс. рублей, на 01.10.2017 - 209506,6 тыс. рублей, из них: 165637,9 тыс. рублей - по выданным жилищным сертификатам.

## на 01.01.2018
Отчет об исполнении Плана мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением мэра от 06.07.2017 № 56-р
на 01 января 2018 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Отчет об исполнении мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Провести анализ бюджетной эффективности налоговых ставок и налоговых льгот. Проработать вопрос об изменении (актуализации) налоговых ставок и об отмене налоговых льгот, имеющих низкую эффективность. Направить результаты анализа в Министерство финансов Сахалинской области | До 01.09.2017 | Финансовое управление МО «Городской округ Ногликский» (далее – финансовое управление) | Увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, улучшение количественных показателей (увеличение доли местных налогов в доходах бюджета и снижение уровня льгот) | Проведен анализ эффективности налоговых льгот за 2016 год, в результате которого выявлена низкая бюджетная эффективность льготы по земельному налогу в отношении муниципальных учреждений. Результаты проведенного анализа направлены в СМФ 09.10.2017. В соответствии с решением Собрания от 16.11.2017 № 168 О внесении изменений в решение Собрания МО от 14.07.2011 № 112 «Об установлении земельного налога» льготы по зем. налогу данной категории плательщиков с 01.01.2018 отменены (с отменой льготы поступление налога в местный бюджет увеличится с 2019 года на 2,4 млн. рублей).
1.2. | Проведение анализа в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход и льгот по указанному налогу, установленному на местном уровне | Ежегодно, до 1 сентября | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – ОЭРМСБ), финансовое управление | Увеличение поступлений в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (далее – местный бюджет), сокращение и недопущение недоимки по налогу | Пересмотра коэффициента К2 на 2018 год по ЕНВД не требуется, т.к установленные показатели расчитаны исходя из эффективности видов деятельности и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на территории МО. Льготный коэффициент К2 установлен для участников регионального проекта "Доступная рыба".
1.3. | Проведение мониторинга поступлений доходов в местный бюджет, в том числе динамики поступлений по крупным плательщикам, выявление причин снижения поступлений | Ежемесячно | Финансовое управление | Прогнозирование поступления доходов в местный бюджет, своевременное реагирование на изменения, недопущение срыва исполнения обязательств, предотвращение принятия необеспеченных средствами дополнительных расходов | Мониторинг поступлений доходов проводится ежемесячно. В июле текущего года выявлено значительное снижение поступлений НДФЛ в части оплаты налога иностранными гражданами на 104 млн. рублей, по акцизам на нефтепродукты на 2 млн. рублей, по налогу на имущество организаций на 53,5 млн. рублей (возврат налога за 2015-2016 гг. ПАО "НК-Роснефть"). В августе плановые назначения на текущий год уточнены со снижением на 130,4 млн. рублей. В декабре текущего года плановые назначения уточнены с ростом на 12,2 млн. рублей, в т.ч.: по налоговым и неналоговым доходом со снижением на 52,4 млн. рублей, по безвозмездным поступлениям с ростом на 64,6 млн. рублей.
1.4. | Проведение анализа поступлений доходов и недоимки в местный бюджет по основным видам экономической деятельности (на основании информационного ресурса, полученного из УФНС по Сахалинской области) | Ежегодно, 1 раз в квартал | ОЭРМСБ, финансовое управление | Исполнение бюджетного задания, сокращение (погашение) недоимки | Анализ поступления доходов проводится ежеквартально. По состоянию на 01.01.2018 исполнение бюджетного задания, установленного отделу ЭиРМиСБ выполнено на 97,3% от годового плана. Специалист отдела участвует в работе комисси по мобилизации доходов и сокращению недоимки, проводит работуразъяснительную работу о необходимости погашения задолженности с хозяйствующими субъектами.
1.5. | Проведение мероприятий по погашению задолженности по имущественным налогам физических лиц работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий | До 01.10.2017 | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Погашение задолженности по имущественным налогам (по состоянию на 18.05.2017 задолженность в сумме 416 458 рублей) | На регулярной основе списки должников, являющихся работниками муниципальных учреждений, предприятий, направляются их руководителям. По состоянию на 01.12.2017 задолженность снизилась до 269,7 тыс. рублей, количество должников снизилось со 190 чел. до 28 чел. Проводится работа по вручению должникам квитанций на оплату налогов и пени.
1.6. | Вести разъяснительную работу с работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий по подключению их к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика» в целях использования для контроля за уплатой налогов» | Ежегодно, по мере необходимости | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Сокращение недоимки по имущественным налогам, исключение задолженности по штрафным санкциям (в т.ч. пени) | Разъяснительная работа с налогоплательщиками проводится, неоднократно информация доводилась до сведения работников. Кроме того, в июне текущего года подготовлена и размещена в местах скопления народа, в организациях информация об Интернет-ресурсе «Узнайте о своих долгах», размещенном на сайте УФССП по Сахалинской области, о подключении налогоплательщиков к интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика". В ноябре 2017 года в газете "Знамя труда" размещено напоминание налогоплательщикам - физическим лицам об уплате имущественных налогов, в котором указана информация о подключении к "Личному кабинету налогоплательщика". По данным межрайонной инспекции ФНС № 4 количество физических лиц, получивших пароль для доступа к данному Интернет-сервису - 1 578 чел.
1.7. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (с приглашением организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом), с участием представителей налоговых органов, службы судебных приставов | Ежегодно,не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление | Сокращение недоимки по доходам местного бюджета | В 2017 году проведено пять заседаний межведомственной комиссии, с участием представителей налоговых органов, судебных приставов, прокуратуры, правоохранительных органов, миграционной службы. Выработаны дополнительные меры по сокращению, взысканию задолженности.
1.8. | Обеспечение недопущения задолженности по налогам организациями, получающими средства из местного бюджета, осуществление контроля за погашением задолженности по налогам (в том числе расчетной задолженности по НДФЛ) при направлении финансирования из местного бюджета | Постоянно | Органы местного самоуправления по курируемым направлениям деятельности, муниципальные заказчики | Погашение задолженности по налоговым доходам | В 2017 году погашена задолженность: МУП "Водоканал"- по НДФЛ (остаток задолженности на 01.01.2018 составил 1 879 тыс. рублей, погашен полностью 22.01.2018), налогу на имущество организаций и другим налогам, МБОУ "Гимназия п. Ноглики" - по налогу на имущество организаций.
1.9. | Совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Сахалинской области проводить работу по постановке на налоговый учет и уплате налогов в местный бюджет организациями, прибывшими в МО «Городской округ Ногликский» для выполнения муниципальных контрактов, в том числе путем направления сведений о заключенных муниципальных контрактах на строительство (реконструкцию) объектов (за исключением контрактов на разработку проектно-сметной документации), заключенных в рамках реализации муниципальных программ, в Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и территориальные налоговые органы | Ежегодно, по мере необходимости | Муниципальные заказчики, финансовое управление | Увеличение доходов местного бюджета | В текущем году направлена информация в МИ ФНС России № 4 по Сахалинской области и в УФНС России по Сахалинской области в отношении трех организаций осуществляющих деятельность на территории района более 30 дней в рамках выполнения муниципальных контрактов. Информация от налогового органа о постановке организаций на налоговый учет в качестве обособленных подразделений в финансовое управление не поступала. Факт уплаты налогов отсутствует.
1.10. | Осуществление контроля за результативностью деятельности административной комиссии в части выявления нарушения правил благоустройства, а также привлечения нарушителей к административной ответственности | Ежегодно, не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление, ответственный секретарь административной комиссии | Увеличение доходов местного бюджета, улучшение содержания объектов благоустройства населенных пунктов | За 2017 год составлено 10 протоколов за нарушение правил благоустройства, вынесено 6 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 9,0 тыс. рублей, 4 постановления - о наказании в виде предупреждения.
1.11. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, по результатам которой принимать решение о сдаче его в аренду, либо приватизации и продаже | Ежегодно, до 1 сентября | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» (далее – КУМИ) | Увеличение неналоговых доходов местного бюджета | В соотвествии с прогнозным планом приватизации на 2017 год, утвержденным решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" от 13.10.2016 № 118, осуществлена приватизация 2 объектов недвижимого муниципального имущества, общей стоимостью 250,0 тыс. рублей. Решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" от 15.09.2017 № 162 утвержден прогнозный план приватизации на 2018 год, планируется приватизировать 3 объекта недвижимого муниципального имущества. В ходе проведенной инвентаризации муниципального имущества, дополнительных объектов муниципального имущества для сдачи в аренду, приватизации или продаже не выявлено.
1.12. | На основании полученных сведений о не вовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества, в целях уточнения характеристик таких объектов (категории земельного участка, площади, видов разрешенного использования, адресных характеристик и др.) с указанием сведений, достаточных для идентификации объектов, проводить мероприятия по определению (уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый оборот, в том числе: | Ежегодно, | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | Ведется работа по уточнению сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в связи с отсутствием сведений в ЕГРН по перечню не вовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества, поступившего от Управления Федеральной службы государственной регистирации, кадастра и картографии по Сахалинской области. В настоящее время зарегистрировано право муниципальной собственности на 14 объектов, 3 заявления, поданных на регистрацию права собственности в Управление Росреестра, на рассмотрении.
| - принятие решений об определении категории земель и (или) вида разрешенного использования земельных участков; установление (уточнение) адреса места нахождения объектов недвижимости; | по мере необходимости,
| - определение групп видов разрешенного использования земельных участков, установленных методическими указаниями и нормативно-техническими документами по государственной кадастровой оценке земель, к которым относятся земельные участки; | на основании сведений ЕГРН об объектах недвижимого имущества, представленных Управлением Росреестра по Сахалинской области
- уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в случае отсутствия соответствующих сведений в ЕГРН
1.13. | Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН в порядке, установленном для информационного взаимодействия с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН | Ежегодно, по мере необходимости | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | В органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН, всего подано 9 решений в формате XML, принятых в целях изменения вида разрешенного использования земельных участков.
1.14. | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и имущество. Проведение анализа находящихся на исполнении в ССП документов по взысканию задолженности | Ежегодно, в срок не позднее 5 апреля, 5 июля (по итогам полугодия), 5 октября (по итогам трех кварталов), 1 декабря (по итогам года) | КУМИ | Сокращение недоимки по состоянию на 01.01.2017 не менее чем на 50% (без учета предприятий-банкротов) | По состоянию на 01.12.2017 недоимка, образовавшаяся на 01.01.2017 (без учета предприятий банкротов), снижена на 56,8%.
1.15. | Проведение заседаний комиссии по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование | Ежегодно, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Комиссия по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, ОЭРМСБ | Увеличение поступлений НДФЛ в местный бюджет | Сведения о несоблюдении работодателями условий трехстороннего Соглашения об установлении минимальной оплаты труда в отчетном периоде текущего года поступили в администрацию единожды (от агентства по труду и занятости). В соответствии с полученной информацией 21.04.2017 проведено заседание комиссии, на котором заслушано 8 руководителей предприятий. Двум руководителям предприятий, допустивших нарушение трудового законодательства в части начисления заработной платы ниже установленного минимального значения, рекомендовано привести в соответствие трудовые договоры с работниками. На телефон "горячей линии" информация от работников о несоблюдении Соглашения не поступала.
1.16. | Обеспечить направление сведений в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области на бумажном носителе и в электронном виде о выданных разрешениях на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию для привлечения эксплуатанта-организации к своевременному учету объектов в качестве основного средства и к уплате налога на имущество организаций | Ежеквартально, до 05.07.2017, 05.10.2017, 15.01.2018 | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – отдел строительства) | Увеличение поступлений налога на имущество организаций | В период подготовки отчета было установлено, что в течение 2017 года был введен в эксплуатацию 21 индивидуальный жилой дом, при этом разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано всего на 6 домов. В связи с этим, направление разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных в период с 01.11.2017 по 31.12.2017, будет проведено в 2018 году (до 12.02.2018) после уточнения сведений по введенным объектам. Разрешения на ввод объектов в экс-плуатацию за период с 01.01.2017 по 01.11.2017 ранее были направлены в ВНС по Сахалинской области.
1.17. | Проводить мероприятия по внесению отсутствующих адресов в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ. | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | В целях полноты формирования и актуализации федеральной адресной информационной системы сообщает, что на основании информации ФНС по Сахалинской области, все отсутствующие адресные элементы внесены в ФИАС в полном объеме. За 2017 год ФНС по Сахалинской области было направлено 5 запросов по адресам, отсутствующим в ФИАС, все запросы исполнены. По состоянию на 01.01.2018г. внесено 1109 домов и 5097 квартир. Работа по внесению адресных элементов в ФИАС ведется ежедневно. Сведения об отсутствующих адресных элементах на основании информации налоговых органов, полученной по состоянию на 01.01.2017, внесены в ФИАС.
Обеспечить в полном объеме внесение в ФИАС отсутствующих адресных элементов на основании информации налоговых органов, полученной по состоянию на 01.01.2017.
| Обеспечить внесение в ФИАС отсутствующей адресной информации о помещениях (квартирах), которые согласно статье 2 указанного закона являются объектами адресации | до 20.07.2017
1.18. | Проводить в процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). В случае выявления ошибок информировать об этом УФНС России по Сахалинской области | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | В процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих исполь-зование адресов объектов недвижимого имущества, ведется сопоставление све-дений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). Случаев выявления ошибок не выявлено.
1.19. | Реализовывать мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по выявлению не используемых по целевому назначению участков, по земельным участкам, на которые зарегистрированы права, но отсутствуют данные, по кадастровой оценке, невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения и принятие мер по оформлению их в муниципальную собственность. Передавать сведения в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области для рассмотрения вопроса об основаниях применения ставки земельного налога | На постоянной основе в соответствии с утвержденным планом проверок | КУМИ | Увеличение поступлений по земельному налогу | По состоянию на 01.01.2018 выполнены кадастровые работы в отношении невостребованных земельных долей, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, общей площадью 473,24 га. Зарегистрировано право на три земельных участка. Обращений по оформлению земель сельскохозяйственного назначения не поступало.
2. Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета
2.1. | Соблюдение установленных Правительством Сахалинской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления | Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | Непревышение расходов по установленным нормативам | При формировании бюджетамуниципального образования на 2018-2020 годы и по итогам исполнения бюджета за 2017 год норматив на содержание органов местного самоуправления соблюден.
2.2. | Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников | До 01.01.2018 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Уменьшение бюджетных расходов на оплату труда | Дублирующих функций в органах местного самоуправление не установлено. В подведомственном администрации учреждении МБУ "Сервис-Центр" и подведомственном УСП МКУ "Централизованная система обслуживания" имеются дублирующие функции, в связи с чем принято решение о реорганизации в форме присоединения МБУ "Сервис-Центр" к МКУ "ЦСО" с 01.10.2017.
2.3. | Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих | До 01.01.2018 | Органы местного самоуправления | Соблюдение норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих | В администрации вследствие изменения Реестра должностей муниципальной службы запланировано вывести двух специалистов из статуса муниципальных служащих с 01.01.2018
2.4. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений | Ежегодно, в течение года | Главные распорядители средств местного бюджета | Экономия бюджетных средств, в том числе по результатам проведения закупок товаров (работ, услуг) | На основании данных годового отчета за 2017 год экономия в результате применения конкурентных способов получена: по бюджетным и атономным учреждениям, подведомственным УСП, - в сумме 12889,6 тыс. рублей, подведомственным администрации МО - 0,0 тыс. рублей.
2.5. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества | Ежегодно, согласно плану приватизации | КУМИ | Сокращение расходов на содержание имущества | Расходы на содержание имущества, включенного в прогнозный план приватизации на 2017 год, утвержденный решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" от 13.10.2016 № 118, не производятся.
2.6. | Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы) | До 01.08.2017 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предоставление финансового обеспечения муниципальных заданий в зависимости от фактического объема оказанных услуг (выполненных работ) | Принято постановление администрации от 23.11.2017 № 957 "О внесении изменений в постановление администирации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.11.2015 № 771"
2.7. | Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затраты на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | Ежегодно, при установлении нормативных затрат и формировании проектов муниципальных заданий | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность исполнения данного мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов на выполнение муниципального задания | В нормативные затраты включены затраты на содержание имущества, используемое только для выполнения муниципального задания.
2.8. | Передача несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг | До 01.01.2018 | Главные распорядители средств местного бюджета | Централизация процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения, неувеличение численности работников при создании новых учреждений, сокращение расходов на сопровождение программных продуктов | Передача кадрового и бухгалтерского обслуживания созданного МКУ "Служба ГО и ЧС" соответствующим подразделениям администрации МО. В целях централизации процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения создано МКУ «ЦСО», обслуживание бюджетных учреждений по договорам.
2.9. | Непревышение значений показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – Управление социальной политики) | Недопущение роста расходов местного бюджета по заработной плате работников социальной сферы свыше установленного уровня | Согласно письму Минобразования СО от 16.02.2017 № 3.12-984/17 уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников составляет (со льготой): по общеобразовательным учреждениям - 70229 рублей, дошкольным образовательным учреждениям -55579 рублей, учреждениям дополнительного образования - 66688 рублей. Согласно письму Минкультуры и архивного дела СО от 10.08.20107 № 4.08-2997/17 уровень среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры должен составлять 53708 рублей. В целом по учреждениям уровень выдерживается.
2.10. | Соблюдение установленных показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики | Сокращение расходов по содержанию бюджетной сферы | Сокращение численности не планировалось.
2.11. | Не допускать увеличения численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления муниципального образования, за исключением случаев, когда увеличение численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления необходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также для расширения сети муниципальных учреждений в связи с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы | Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Исключить рост расходов бюджета, сохранение (сокращение) доли расходов на оплату труда в общем объеме расходов на предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями | По состоянию на 01.01.2018 численность работников ОМСУ и муниципальных учреждений - 1030,95 шт. ед., с увеличением на 23,0 шт. ед. к 01.01.2017, в том числе по ОМСУ - на 2 шт. ед. (введены в КУМИ 2 должности "инженер", уполномоченные на рассмотрение заявок граждан и предоставление земельных участков, в соответствии с ФЗ № 119-ФЗ и на основании поручений Губернатора СО от 30.12.20016 № 150-ПП ), по муниципальным учрежденниям - на 21,0 ставку, в том числе: уменьшение на 0,25 ставки "инженер по ремонту", уменьшение на 0,5 ставки "уборщик служебных помещений", уменьшение на 1,0 ставку "директор" в связи с реорганизацией МБУ "Сервис -Центр", увеличение на 10,0 ставок в связи с созданием МКУ "Служба ГО и ЧС", увеличение ставок педагогических работников на 12,75 ставок за счет изменения сетевых показателей: увеличения числа учащихся, одного класса-комплекта.
2.12. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений в сравнении с отчетным годом | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Оптимизация расходов местного бюджета за счет увеличения доходов, поступающих от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности составили: за 2016 год - 47 702,2 тыс. рублей, за 2017 год - 54 113,8 тыс. рублей (превышение на 6 411,6 тыс. рублей или в 1,13 раза /на 13,4%)
2.13. | Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50% к более крупным (за исключением муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности) | Ежегодно, в течение года | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | Оптимизация сети и штатной численности муниципальных учреждений и рациональное использование средств местного бюджета | Реорганизация МБУ "Сервис-Центр" в форме присоединения к МКУ "Централизованная система обслуживания" (октябрь 2017 года).
2.14. | Включение в соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям условия о перечислении субсидии из местного бюджета под фактическую потребность в соответствии с заявками по форме и в сроки, установленные главным распорядителям средств местного бюджета | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Сокращение остатков субсидий на иные цели | Условия перечисления субсидии на иные цели из местного бюджета под фактическую потребность включено в Соглашение о предоставлении субсидии к Порядку, утвержденному постановлением администрации от 07.08.2017 № 529: согласно п. 2.3.4. Соглашения к заявке на получение субсидии учреждением предоставляются документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств.
2.15. | Заключение эффективных контрактов с руководителями органов местного самоуправления, руководителями муниципальных учреждений, предусматривающих достижение планируемых показателей деятельности | 2018 год | Управляющий делами администрации МО «Городской округ Ногликский», УСП | Повышение эффективности работы | х
2.16. | Осуществление предварительного контроля | Постоянно, в процессе исполнения бюджетных расходов | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предотвращение нарушений, включая неправомерные расходы и нецелевой расход средств местного бюджета | Предварительный контроль осуществляется на постоянной основе.
2.17. | Анализ обоснованности планируемых бюджетных ассигнований | Ежегодно, в процессе составления проекта местного бюджета | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Отсутствие необоснованных расходов в местном бюджете | Проведение анализа - в процессе составления проекта местного бюджета на 2018-2020 годы.
2.18. | Сокращение дебиторской задолженности | Ежеквартально | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность использования средств местного бюджета | Дебиторская задолженность на 01.01.2017 - 4349,8 тыс. рублей, на 01.01.2018 - 162490,6 тыс. рублей, из них: 119808,6 тыс. рублей - по выданным жилищным сертификатам.