**Проект** ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| «Доступная среда в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области» | |
| Раздел 1. Основные положения | |
| Куратор муниципальной программы | Вице-мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, молодежной и социальной политики, туризма и КМНС (далее – ОКСМ и СП, Т и КМНС) |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее - Администрация), отдел образования Департамента социальной политики администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее - отдел образования), организационно-правовой департамент администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| Участники | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения культуры, спорта, муниципальное казенное учреждение "Централизованная система обслуживания», общественная организация инвалидов, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ногликская централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «НЦБС») |
| Период реализации | 2026-2031 годы |
| Цели/ задачи муниципальной программы | Цель: Формирование безбарьерной среды в муниципальном образовании посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) приоритетных объектов до 100 процентов к 2031 году. Задача 1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, образованию и объектам социальной инфраструктуры Задача 2. Вовлечение инвалидов и других МГН в социально-культурную и спортивную жизнь муниципального образования Задача 3. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов |
|
|
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 8 255,2 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами Сахалинской области | Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2023 № 378 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя (1) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Значения показателей | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1. Формирование безбарьерной среды в муниципальном образовании посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 100 процентов к 2031 году | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов и других МГН, получивших доступ к информации | МП | % | 73 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | ОКСМ и СП, Т и КМНС/МБУК «НЦБС» |  |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения социальных объектов, общественных зданий, находящихся в ведении органов местного самоуправления | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Администрация/Департамент/Руководители подведомственных Департаменту учреждений |  |
| 1.3. | Удельный вес семей с детьми - инвалидами, получивших услуги в учреждениях образования, культуры и спорта в общей численности нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами | МП | % | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | ОКСМ и СП, Т и КМНС/отдел образования |  |
| 1.4. | Участие инвалидов и других МГН в социально- культурной, спортивной жизни района, области | МП | чел. | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |  | ОКСМ и СП, Т и КМНС/отдел образования, МБУК «НЦБС», муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный центр досуга (далее - МБУК «РЦД»), муниципальное автономное учреждение «Спорткомплекс Арена" (далее - МАУ СК «Арена») |  |
| 1.5. | Взаимодействие с общественной организацией инвалидов | МП | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | ОКСМ и СП, Т и КМНС/отдел образования, МБУК «НЦБС», МБУК «РЦД», МАУ СК «Арена» |  |
|  | (1) ГП СО - государственная программа Сахалинской области | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП МО - муниципальная программа муниципального образования | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3 Структура муниципальной программы | | | |
| № п/п | Задачи структурного элемента /  отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Показатель МП, с которым связана задача структурного элемента |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, образованию и объектам социальной инфраструктуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: ОКСМ и СП, Т и КМНС | | Срок реализации (2026-2031) |
| 1.1. | Задача 1. Расширение информационного пространства, доступность к информации инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) | Подписка инвалидов и других МГН, приобретение аудиокниг, обслуживание лежачих инвалидов на дому периодической печатью и литературой, возможность получения информации | Доля инвалидов и других МГН, получивших доступ к информации |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов, проведение инвентаризации и паспортизации действующих объектов социальной инфраструктуры на соответствие их доступности для инвалидов и других МГН на территории муниципального образования | Адаптированы объекты социальной инфраструктуры и иные приоритетные объекты для инвалидов и других маломобильных групп населения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, общественных зданий на соответствие их доступности | Доля доступных для инвалидов и других МГН социальных объектов, общественных зданий, находящихся в ведении органов местного самоуправления |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение дошкольного, начального общего, основного и дополнительного образования детей - инвалидов | Создание образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание консультаций для родителей детей-инвалидов, обновление банка данных детей-инвалидов, в том числе посещающих образовательные учреждения. Разработка и выпуск буклетов для родителей и детей инвалидов, обучающихся в ОУ «Обучение в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья: права, обязанности, льготы» | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в учреждениях образования, культуры, спорта в общей численности нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение инвалидов и других МГН в социально-культурную и спортивную жизнь» | | |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: ОКСМ и СП, Т и КМНС | | Срок реализации (2026-2031) |
| 2.1. | Задача 1. Вовлечение инвалидов и детей - инвалидов в социально-культурные и спортивные мероприятия. Социализация инвалидов и других МГН в обществе | Участие инвалидов и других МГН в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, в том числе спортивных. Организация выставок, творческих мастерских инвалидов и других МГН. Оплата проезда на областные мероприятия инвалидам, детям - инвалидам и другим МГН | Участие инвалидов и других МГН в социально - культурной и спортивной жизни района, области |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов» | | |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: ОКСМ и СП, Т и КМНС | | Срок реализации (2026-2031) |
| 3.1. | Создание условий для совместной работы с общественной организацией инвалидов | Разработка совместного Годового Плана работы с общественной организацией инвалидов. Проведение совместных мероприятий, праздников | Взаимодействие с общественной организацией инвалидов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области» | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа (всего), в том числе: | | | | | | 3375,1 | 3171,8 | 402,1 | 418,4 | 435,2 | 452,6 | 8255,2 |
|  | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | | | | | | 2506,4 | 2506,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5012,8 |
|  | местный бюджет | | | | | | 868,7 | 665,4 | 402,1 | 418,4 | 435,2 | 452,6 | 3242,4 |
|  | внебюджетные источники | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, образованию и объектам социальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | | | | | | 3024,3 | 2819,3 | 35,8 | 37,2 | 38,7 | 40,2 | 5995,5 |
|  | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | | | | | | 2506,4 | 2506,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5012,8 |
|  | местный бюджет | | | | | | 517,9 | 312,9 | 35,8 | 37,2 | 38,7 | 40,2 | 982,7 |
|  | внебюджетные источники | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение инвалидов и других МГН в социально-культурную и спортивную жизнь» (всего), в том числе: | | | | | | 279,0 | 279,0 | 290,1 | 301,7 | 313,8 | 326,4 | 1790,0 |
|  | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | | | | | | 279,0 | 279,0 | 290,1 | 301,7 | 313,8 | 326,4 | 1790,0 |
|  | внебюджетные источники | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов» (всего), в том числе: | | | | | | 71,8 | 73,5 | 76,2 | 79,5 | 82,7 | 86,0 | 469,7 |
|  | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | | | | | | 71,8 | 73,5 | 76,2 | 79,5 | 82,7 | 86,0 | 469,7 |