## Раздел 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 03 апреля 2026 года № 173
«Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 30 июня 2025 года № 433
ПАСПОРТ ПРОЕКТА Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
Раздел 1. Основные положения
Куратор проекта/ комплекса проектных мероприятий | Вице-мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
Руководитель проекта | Вице-мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
Ответственные исполнители (соисполнители) | Отдел культуры, спорта, молодежной и социальной политики, туризма и КМНС Департамента социальной политики администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее - отдел КСМиСП,ТиКМНС ДСП) / (соисполнители) отдел строительства и архитектуры администрации МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области, отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области, учреждения культуры всех типов (филиалы)
Участники | Учреждения культуры (филиалы)
Цель проекта | Цель 1. Сохранение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, на уровне 81,8% к 2031 году
Задачи проекта | Задача 1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры
Период реализации | 2026-2031

## Раздел 2
2. Показатели Проекта
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя (*) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения показателей | [5 empty] | Ответственный за достижение показателя
[5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
[5 empty] | план | план | план | план | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | МП | % | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | отдел КСМиСПТиКМНС

## Раздел 3
3. Перечень мероприятий (результатов) проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам
[6 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Задача проекта 1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры
1. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | деятельность объектов культуры | 1. Капитальный ремонт учреждений культуры | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольная точка
1.1. | Январь 2026 года |  | 1. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Май 2026 года | 4: 1. Начало работ в рамках капитального ремонта фасада «Районного Центра Досуга», 2 этап 2. Заключение договора на осуществеление полномочий строительного контроля на объекте. Техническая готовность объекта (Капитальный ремонт МБУК «Районный центр досуга») 85%
1.3. | Июнь 2026 года | 4: 1. Завершение работ. Техническая готовность объекта (Капитальный ремонт МБУК «Районный центр досуга») 100%
1.4. | Август 2026 | 4: 1. Подписание актов готовности и технической документации 2. Произведена оплата за выполненные работы по объекту
| Октябрь 2026 года | 4: 1. Предоставление отчета об использовании субсидии
2. | Государственная поддержка отрасли культуры | деятельность объектов культуры | 1. Приобретение музыкальных инструментов 2. Приобретение сопутствующих товаров для организации работы учреждений культуры | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольные точки
2.1. | Январь 2027 года | 4: 1. Подписать Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
2.2. | Февраль 2027 года | 4: 1. Разработка технического задания для размещения электронного аукциона, на поставку товаров 2. Размещение электронного аукциона
2.3. | Апрель 2027 года | 4: 1. Заключение и подписание контракта на поставку товаров
2.4. | Сентябрь 2027 года | 4: 1. Доставка оборудования
2.5. | Октябрь 2027 года | 4: 1. 1. Предоставление отчета об использовании субсидии на поставку товаров

## Раздел 4
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | [5 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Задача 1. Развитие материально-технической базы учреждений культуры
1.1. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (всего), в том числе: | 8270.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8270.3
1.1.1. | федеральный бюджет | 8187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8187.5
1.1.2. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | местный бюджет | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8
1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (всего), в том числе: | 0 | 6532.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6532.3
1.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 6466.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466.9
1.2.2. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | местный бюджет | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4
1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 8270.3 | 6532.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14802.3
в том числе:
| федеральный бюджет | 8187.5 | 6466.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14654.4
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 82.5 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »