УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области

от 23 апреля 2026 года № 227

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026/2027 года

муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

1. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1.1. Схемные и режимные условия прохождения отопительных периодов 2023-2026 годов

Теплоснабжение объектов в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области России осуществляется централизованным и децентрализованным (индивидуальным) способом.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области осуществляется в границах 3-ех населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области - пгт. Ноглики, с. Вал, с. Ныш.

На территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области единой теплоснабжающей организацией является МУП «Ногликский Водоканал». В хозяйственном ведении находятся 11 котельных и Мини ГТ ТЭЦ с. Ныш.

| № п/п | Отопительный период | Продолжительность (дней) | Средняя температура наружного воздуха (оС) |  | Наименование котельной |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Схемные условия за периоды 2023-2026 годов (при наличии отклонения указать период) | Режимные условия за периоды 2023-2026 годов (при наличии отклонения указать период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 2023-2024 | 274 | -4,32 |  | Котельная №1 (пгт. Ноглики) |  | 7,506 | Работа по нормальной схеме. Основной вид топлива - природный газ, резервное топливо - дизельное. Регулирование отпуска теплоты - качественное. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям - непосредственное. | Режим работы - сезонный. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС Без отклонений в утвержденных гидравлических и температурных режимах. |
|  |  |  |  |  | Котельная №2 (пгт. Ноглики) |  | 1,32 | Работа по нормальной схеме. Основной вид топлива - природный газ, резервное топливо - газ. Регулирование отпуска теплоты - качественное по нагрузке отопления. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям непосредственное. | Режим работы котельной - сезонный. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Без отклонений в утвержденных гидравлических и температурных режимах. |
|  |  |  |  |  | Котельная №5 (пгт. Ноглики) |  | 7,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная №9 (пгт. Ноглики) |  | 5,48 |  |  |
| 2. | 2024-2025 | 254 | -4,16 |  | Котельная №10 (пгт. Ноглики) |  | 20,64 |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная №16 (пгт. Ноглики) |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) |  | 6,93 |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная Детского сада «Ромашка» |  | 0,215 |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная №3 (пгт. Ноглики) |  | 1,06 |  |  |
| 3. | 2025-2026 | 212 |  | -6,61 |  | Котельная №15 (с. Вал) | 6,51 | Работа по нормальной схеме. Основной вид топлива - природный газ, резервное топливо- дизельное. Регулирование отпуска теплоты - качественное по нагрузке отопления. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям - непосредственное. | Режим работы котельной - круглогодичный. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Без отклонений в утвержденных гидравлических и температурных режимах. |
|  |  |  |  |  |  | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,378 | Работа по нормальной схеме. Основной вид топлива - природный газ, резервное топливо - дизельное. Регулирование отпуска теплоты - качественное. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям - непосредственное. | Режим работы - сезонный. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Без отклонений в утвержденных гидравлических и температурных режимах. |

1.2. Аварийные ситуации при прохождении отопительных периодов 2023-2026 годов.

В отопительных периодах 2023-2026 годов аварий на сетях теплоснабжения не зафиксировано.

Основные объекты жизнеобеспечения обеспечены резервными автономными источниками электроснабжения.

С целью проведения аварийно-восстановительных работ сформирована 1 бригада в составе - 6 человек, 1 единица техники.

1.3. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования.

Объекты теплоснабжения и их оборудование функционируют в нормальном режиме. Системы теплоснабжения - надежные.

2. План подготовки к отопительному периоду 2026/2027 года

| № | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Создание комиссии оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года | не позднее 15.06.2026 | Логарева О.П. |
| 2. | Разработка и утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года | не позднее 25.06.2026 | Логарева О.П. |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.06.2026 | Сымов А.С. |
| 4. | Проведение координационных заседаний по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026/2027 года | не реже 1 раза в месяц | Председатель комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года (заместитель председателя комиссии) |
| Технические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Обеспечение надзора и контроль за ходом подготовки многоквартирных жилых домов к эксплуатации в отопительный период 2026/2027 года | еженедельный контроль | Дроздовская Т.С. Сымов А.С. |
| 2. | Обеспечение надзора и контроль за ходом подготовки теплоснабжающих организаций и прочих потребителей к работе в отопительный период 2026/2027 года | еженедельный контроль | Сымов А.С. Шадрина Н.Е. |
| 3. | Обеспечение надзора и контроль за ходом подготовки муниципальных объектов социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2026/27 года с принятием соответствующих мер реагирования | еженедельный контроль | Русанов Я.С. |
| 4. | Проведение учебно-тренировочного занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | по согласованию с Агентством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области, главное управление МЧС России по Сахалинской области | Мошкин К.М. |
| 5. | Выполнение мероприятий на системах теплоснабжения, направленных на повышение надежности, в соответствии со сводным планом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года | не позднее 15.09.2026 | Директор МУП «Ногликский Водоканал» |
| 6. | Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.09.2026 | Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года (по направлениям) |
| 7. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года для потребителей тепловой энергии | не позднее 10.09.2026 | Дроздовская Т.С. Сымов А.С. |
| 8. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года для теплоснабжающих организаций | не позднее 10.09.2026 | Сымов А.С. |
| 9. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года для потребителей тепловой энергии | не позднее 15.09.2026 | Председатель комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года (заместитель председателя комиссии) |
| 10. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года для теплоснабжающих организаций | не позднее 01.11.2026 | Председатель комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года (заместитель председателя комиссии) |
| 11. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/2027 года | не позднее 20.11.2026 | Председатель комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года (заместитель председателя комиссии) |

3. Сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период

2026/2027 года включающий мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Показатель | Объемы ремонтов, в натуральных единицах/сметная стоимость ремонта, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий и капитальный ремонт жилфонда |  | Котельные | Тепловые сети |  | Центральные тепловые пункты | Водозаборы | Водоносные станции | Водопроводные сети |  | Объекты канализации/канализационные сети |  | Резервные ДЭС |  | А/техника |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий (тариф) | Целевые средства местного бюджета | Средства областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | замена участков | замена (восстановление) изоляции |  |  |  |  |  |  |  | приобретение | ремонт | приобретение | ремонт |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. | тыс. кв. м | ед. | метр (2-труб. исч.) |  | ед. | ед. | ед. | метр |  | ед. | метр | ед. | ед. | ед. | ед. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ВСЕГО по МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | кол-во | 4 | 5,52 | 11 | 50,00 | 0,0 | 0 | 4 | 1 | 80,00 | 9 |  | 0,00 | 0 | 10 | 1 | 31 |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 41,07 |  | 5,02 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 26,58 | 0,21 | 0,70 | 1,41 |  | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 9,5 | 7,68 | 67,53 | 17,20 | 16,25 | 34,08 |
| 2 | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Областной бюджет | кол-во | 4 | 5,52 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 10,30 |  |  |  |  |  | 23,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,08 |
| 2.2. | Местный бюджет (софинансирование) | сумма | 4,11 |  |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  |
| 2.3. | Местный бюджет | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,50 |  |
| 2.4. | Средства предприятий | кол-во |  |  | 11 | 50,00 |  |  | 3 | 1 | 80,00 | 9 |  |  |  | 10 |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  | сумма |  |  | 5,02 | 1,86 |  |  | 0,16 | 0,214 | 0,70 | 1,41 |  |  |  | 0,16 |  | 7,68 |  | 17,20 |  |  |
| 2.5. | Прочие средства (средства собственников) | кол-во | 4 | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 26,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |