ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области

от 26 мая 2026 года № 304

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НОГЛИКСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ»

| № п\п | Мероприятие | Срок и правовое основание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Ногликская телевизионная студия» | Ст. 61 – 64.1 ГК РФ | Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| 2 | Письменное уведомление уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятом решении о ликвидации МБУ «НТС» | В течение трёх рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации (п. 1 ст. 62 ГК РФ | Председатель ликвидационной комиссии |
| 3 | Размещение уведомления о ликвидации МБУ «НТС» на Федеральном ресурсе | В течение трех рабочих дней с даты принятия Постановления о ликвидации (ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4 | Опубликование сведений о принятии решения о ликвидации МБУ «НТС» в журнале «Вестник государственной регистрации» | В порядке, установленном законом (ч. 1 ст. 63 ГК РФ, п. 1 приказа ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3- 09/355@) | Председатель ликвидационной комиссии |
| 5 | Выявление кредиторов, совершение действий по сбору дебиторской задолженности. Письменное уведомление каждого кредитора о ликвидации МБУ «НТС» с указанием сроков для предъявления требований | Не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации (ч. 1 ст. 63 ГК РФ) | Ликвидационная комиссия |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества МБУ «НТС» | Перед составлением ликвидационного (промежуточного) баланса (Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н) | Ликвидационная комиссия |
| 7 | Составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса МБУ «НТС» | После окончания срока предъявления требований кредиторами (ч. 2 ст. 63 ГК РФ) | Ликвидационная комиссия Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| 8 | Письменное уведомление уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, об утверждении промежуточного ликвидационного баланса МБУ «НТС» | П. 3 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ | Ликвидационная комиссия |
| 9 | Проведение расчетов с кредиторами с соблюдением очередности удовлетворения требований | В течение одного месяца с даты утверждения промежуточного ликцидационного баланса (Ст. 64 ГК РФ) | Ликвидационная комиссия |
| 10 | Составление и утверждение ликвидационного баланса МБУ «НТС» | После окончания расчетов с кредиторами (ст. 63 ГК РФ) | Ликвидационная комиссия Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| 11 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | В течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом статьи 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129 -ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Председатель ликвидационной комиссии |
| 12 | Предоставление Учредителю свидетельства об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц | Незамедлительно с даты получения свидетельства | Председатель ликвидационной комиссии |