## Раздел 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 03 июля 2026 года № 411
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 27.06.2025 № 421
ПАСПОРТ Муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфрастрктуры»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Куратор проекта | Первый вице-мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
Руководитель проекта | -
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Отдел СиА
Участники | -
Цель проекта | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения и доступность коммунальных услуг.
Задачи проекта | Задача 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, а также качества предоставления коммунальных услуг населению, путем реализации мероприятий по их модернизации.
Период реализации | 2026-2031 года

## Раздел 2
Раздел 2 Показатели проекта
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Значения показателей | [5 empty] | Ответственный за достижение показателя
[5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
[5 empty] | план | план | план | план | план | план
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Количество аварий на инженерных сетях в отчетном периоде | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел СиА

## Раздел 3
Раздел 3 Перечень мероприятий (результатов) проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2024 год | Значения мероприятия (результата) по годам
[6 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Задача 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, а также качества предоставления коммунальных услуг населению, путем реализации мероприятий по их модернизации.
1. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (всего), в том числе: | Оказание услуг (выполнение работ), приобретение товаров работ и услуг | Количество разработанных проектных документаций в отчетном периоде | ед. | 0 | 1 | - | - | - | - | -
|  |  | Количество модернизированных объектов коммунального комплекса в отчетном периоде | ед. | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -
Конрольные точки
К 1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.03.2026-01.10.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2027-01.10.2027 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2028-01.10.2028 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2029-01.10.2029 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2030-01.10.2030 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2031-01.10.2031 |  | - | - | - | - | - | - | -
К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.03.2026-01.10.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2027-01.10.2027 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2028-01.10.2028 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2029-01.10.2029 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2030-01.10.2030 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2031-01.10.2031 |  | - | - | - | - | - | - | -
К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 01.03.2026-01.10.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2027-01.10.2027 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2028-01.10.2028 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2029-01.10.2029 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2030-01.10.2030 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 01.03.2031-01.10.2031 |  | - | - | - | - | - | - | -

## Раздел 4
Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) | [5 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Задача 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, а также качества предоставления коммунальных услуг населению, путем реализации мероприятий по их модернизации.
1.1. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (всего), в том числе: | 8141.9 | 43548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51690.4
| федеральный бюджет | 0 | 43113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43113
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 8141.9 | 435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8577.4
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по проекту, в том числе: | 8141.9 | 43548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51690.4
| федеральный бюджет | 0 | 43113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43113
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 8141.9 | 435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8577.4
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »