## Раздел 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 03 июля 2026 года № 412
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области качественным жильем», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 04 августа 2025 года № 510
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения»
Раздел 1. Основные положения
Куратор проекта | Первый вице-мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
Руководитель проекта | -
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | ОСиА (ОЖКиДХ)
Участники | КУМИ
Цель проекта | Расселение к 2031 году не менее 10 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда
Задачи проекта | Задача 1: Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий
Задача 2: Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде
Период реализации | Год начала - год окончания: 2026 - 2031

## Раздел 2
Раздел 2. Показатели муниципального проекта
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значения показателей | [5 empty] | Документ | Ответственный за достижение показателя
[5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
[5 empty] | план | план | план | план | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Количество обследованных многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу (с нарастающим итогам) | МП | Ед. | 14 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | - | ОЖКиДХ
2. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения (нарастающим итогом) | МП | Тыс. кв. м | 8.4 | 6.38 | 11.4 | 0 | 21.6 | 26.6 | 44.2 | - | ОЖКиДХ
3. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | МП | Тыс. кв. м | 6.8 | 9.4 | 9.43 | 9.88 | 9.92 | 9.96 | 10 | - | ОЖКиДХ
4. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | МП | Тыс. кв. м | 0.4 | 0.539 | 0.541 | 0.57 | 0.573 | 0.576 | 0.579 | - | ОЖКиДХ

## Раздел 3
Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам
[5 empty] | (2024 год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Задача 1: Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий
1.1. | Проведение работ по обследованию многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу (в год) | Техническое заключение по обследованию технического состояния многоквартирных домов | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3
Контрольные точки:
К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.03.2026-01.10.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.03.2027-01.10.2027
01.03.2028-01.10.2028
01.03.2029-01.10.2029
01.03.2030-01.10.2030
01.03.2031-01.10.2031
К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.04.2026-15.12.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.04.2027-15.12.2027
01.04.2028-15.12.2028
01.04.2029-15.12.2029
01.04.2030-15.12.2030
01.04.2031-15.12.2031
К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 10.04.2026-20.12.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
10.04.2027-20.12.2027
10.04.2028-20.12.2028
10.04.2029-20.12.2029
10.04.2030-20.12.2030
10.04.2031-20.12.2031
1.2. | Проведение работ по сносу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения (в год) | Выполнены работы по сносу | Выполнение работ | Тыс. кв. м | 8.4 | 6.38 | 5.06 | 0 | 5.1 | 5 | 17.6
Контрольные точки:
К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.03.2026-01.10.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.03.2027-01.10.2027
01.03.2028-01.10.2028
01.03.2029-01.10.2029
01.03.2030-01.10.2030
01.03.2031-01.10.2031
К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.04.2026-15.12.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.04.2027-15.12.2027
01.04.2028-15.12.2028
01.04.2029-15.12.2029
01.04.2030-15.12.2030
01.04.2031-15.12.2031
К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 10.04.2026-20.12.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
10.04.2027-20.12.2027
10.04.2028-20.12.2028
10.04.2029-20.12.2029
10.04.2030-20.12.2030
10.04.2031-20.12.2031
Задача 2: Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде
2.1. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде (в год) | Расселение аварийного непригодного для проживания жилищного фонда | Строительство/приобретение объекта недвижимого имущества | Тыс. кв. м | 6.8 | 9.4 | 9.43 | 9.88 | 9.92 | 9.96 | 10
|  |  |  | Тыс. чел. | 0.4 | 0.539 | 0.541 | 0.57 | 0.573 | 0.576 | 0.579
Контрольные точки:
К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.03.2026-01.10.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.03.2027-01.10.2027
01.03.2028-01.10.2028
01.03.2029-01.10.2029
01.03.2030-01.10.2030
01.03.2031-01.10.2031
К.2. | Осуществлена приемка жилых помещений и оплата по контрактам | Акт приемки-передачи, Платежное поручение | 10.04.2026-20.12.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
10.04.2027-20.12.2027
10.04.2028-20.12.2028
10.04.2029-20.12.2029
10.04.2030-20.12.2030
10.04.2031-20.12.2031

## Раздел 4
4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | [5 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Задача 1: Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий
1.1. | Проведение работ по обследованию многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, (всего), в том числе: | 0 | 0 | 100 | 1622.4 | 1687.3 | 1754.8 | 5164.5
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 0 | 0 | 100 | 1622.4 | 1687.3 | 1754.8 | 5164.5
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение работ по сносу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения, (всего), в том числе: | 25300.6 | 38888.9 | 0 | 42062.3 | 43744.8 | 63552.2 | 213548.8
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 19936.4 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54936.4
| местный бюджет | 5364.2 | 3888.9 | 0 | 42062.3 | 43744.8 | 63552.2 | 158612.4
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Задача 2: Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде
2.1. | Обеспечение благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде, (всего), в том числе: | 302130.4 | 6436.1 | 78262.3 | 7239.8 | 7529.4 | 7830.6 | 409428.6
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 291415.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291415.6
| местный бюджет | 10714.8 | 6436.1 | 78262.3 | 7239.8 | 7529.4 | 7830.6 | 118013
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 327431 | 45325 | 78362.3 | 50924.5 | 52961.5 | 73137.6 | 628141.9
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 311352 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346352
| местный бюджет | 16079 | 10325 | 78362.3 | 50924.5 | 52961.5 | 73137.6 | 281789.9
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Раздел 5
Раздел 5.5. Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, до 01.01.2031 года
№ п/п | Адрес | Дата и № постановления о признании аварийным | Общая площадь дома, подлежащая расселению, кв.м | Количество помещений, планируемых к расселению | Площадь жилых помещений, планируемых к расселению, кв.м | Планируемая дата переселения | Способ переселения
1. | с. Вал, ул. Лесная, д. 2 | 11.04.2017 № 66 | 370.2 | 8 | 296.2 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
2. | с. Вал, ул. Лесная, д. 4 | 11.04.2017 № 66 | 387 | 5 | 192.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
3. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 14 | 11.04.2017 № 66 | 380.3 | 3 | 119 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
4. | с. Вал, ул. Мира, д. 2 | 11.04.2017 № 66 | 153 | 2 | 153 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
5. | с. Вал, ул. Мира, д. 4 | 11.04.2017 № 66 | 115.2 | 1 | 41.7 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
6. | с. Вал, ул. Мира, д. 6 | 11.04.2017 № 66 | 108.1 | 1 | 36 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
7. | с. Вал, ул. Тогровая, д. 6 | 11.04.2017 № 66 | 108.7 | 1 | 54.5 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
8. | с. Вал, ул. Сахалинская, д. 12 | 11.04.2017 № 66 | 157.1 | 2 | 157.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
9. | с. Вал, ул. Пролетарская, д. 12 | 11.04.2017 № 66 | 91.9 | 2 | 45.4 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
10. | пгт. Ноглики, ОГРЭ, дом 16 | 11.04.2017 № 66 | 183.9 | 3 | 93.7 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
11. | с. Ныш, ул. Набережная, д. 4 | 28.03.2018 № 55 | 120.3 | 1 | 60 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
12. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 28а | 28.03.2018 № 55 | 427.7 | 5 | 218.3 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
13. | пгт. Ноглики, ул. Космонавтов, д. 5 | 28.03.2018 № 55 | 115 | 1 | 24.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
14. | с. Катангли, ул. Нефтяников, д. 31 | 28.03.2018 № 55 | 497.9 | 2 | 110.8 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
15 | с. Катангли, ул. Нефтяников, д. 29 | 28.03.2018 № 55 | 372.6 | 3 | 123.5 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
16. | пгт. Ноглики, ул. Тымская, д. 7 | 11.05.2018 № 91 | 494 | 1 | 35.4 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
17. | пгт. Ноглики, ул. Октябрьская, д. 8 | 11.05.2018 № 91 | 132.2 | 1 | 44.2 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
18. | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 4 | 13.03.2019 № 151 | 282.3 | 3 | 105.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
19. | с. Вал, ул. Школьная, д. 22 | 13.03.2019 № 151 | 382.6 | 6 | 207.9 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
20. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 10 | 13.03.2019 № 151 | 309.2 | 1 | 37.2 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
21. | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 7 | 13.03.2019 № 151 | 498.5 | 2 | 51.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
22. | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 9 | 13.03.2019 № 151 | 502.5 | 1 | 35.4 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
23. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 33 | 13.03.2019 № 151 | 505.5 | 1 | 27.9 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
24. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 4 | 09.10.2019 № 746 | 388.2 | 8 | 388.2 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
25. | пгт. Ноглики, ул. Космонавтов, д. 11 | 12.11.2019 № 823 | 97.5 | 1 | 24.6 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
26. | с. Ныш, ул. Кирова, д. 37 | 26.12.2019 № 915 | 138.3 | 2 | 138.3 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
27. | с. Вал, ул. Молодежная, д. 1 | 30.04.2020 № 212 | 756.4 | 10 | 466.7 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
28. | с. Вал, ул. Молодежная, д. 3 | 30.04.2020 № 212 | 756.4 | 13 | 615.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
29. | с. Вал, ул. Молодежная, д. 7 | 30.04.2020 № 212 | 756.4 | 12 | 575.3 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
30. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 4 | 30.04.2020 № 212 | 502.4 | 1 | 29.5 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
31. | с. Ныш, ул. Заречная, д. 18 | 14.08.2020 № 405 | 117.8 | 1 | 58.9 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
32. | с. Ныш, ул. Советская, д. 23 | 22.09.2020 № 467 | 130.7 | 1 | 37.8 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
33. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 1 | 30.09.2020 № 474 | 369.9 | 4 | 206.4 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
34. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 3 | 30.09.2020 № 474 | 494.7 | 2 | 83.9 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
35. | пгт. Ноглики, ул. Чехова, д. 2 | 30.09.2020 № 474 | 378.4 | 7 | 327.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
36. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 34 | 01.12.2020 № 593 | 502.4 | 1 | 32.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
37. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 12 | 01.12.2020 № 593 | 352.7 | 1 | 64.5 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
38. | пгт. Ноглики, ул. Лесная, д. 8 | 01.12.2020 № 593 | 510.8 | 1 | 36.2 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
39. | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 10 | 01.12.2020 № 593 | 305.8 | 8 | 305.8 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
40. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 52 | 01.12.2020 № 593 | 502.9 | 7 | 333.7 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
41. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 24 | 01.12.2020 № 593 | 280.1 | 8 | 289.7 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
42. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 32а | 01.12.2020 № 593 | 382 | 9 | 381.2 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
43. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 34а | 01.12.2020 № 593 | 750.7 | 7 | 433.4 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
44. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 43 | 01.12.2020 № 593 | 489.5 | 7 | 429.7 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
45. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 50 | 01.12.2020 № 593 | 63.7 | 1 | 30.6 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
46. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 8 | 01.12.2020 № 593 | 315.2 | 9 | 278.8 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
47. | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 8 | 01.12.2020 № 593 | 377.2 | 7 | 323.8 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
48. | с. Вал, ул. Лесная, д. 6 | 01.02.2021 № 42 | 370.1 | 7 | 254.9 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
49. | с. Вал, ул. Лесная, д. 8 | 01.02.2021 № 42 | 379.4 | 7 | 310.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
50. | с. Вал, ул. Лесная, д. 10 | 01.02.2021 № 42 | 369.7 | 6 | 231.2 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
51. | с. Вал, ул. Советская, д. 18 | 01.02.2021 № 42 | 348.7 | 6 | 261.7 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
52. | с. Вал, ул. Строительная, д. 18 | 01.02.2021 № 42 | 350.6 | 6 | 227.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
53. | с. Вал, ул. Школьная, д. 10 | 01.02.2021 № 42 | 288.1 | 6 | 218.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
54. | с. Вал, ул. Школьная, д. 12 | 01.02.2021 № 42 | 301.3 | 7 | 265.1 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
55. | с. Вал, ул. Школьная, д. 20 | 01.02.2021 № 42 | 292.2 | 7 | 256.3 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
56. | с. Вал, ул. Школьная, д. 21 | 01.02.2021 № 42 | 310.2 | 6 | 226.5 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
57. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 5 | 01.02.2021 № 42 | 335.2 | 5 | 218.7 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
58. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 11 | 01.02.2021 № 42 | 332.3 | 2 | 78.5 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
59. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 7 | 01.02.2021 № 42 | 333.2 | 3 | 114.5 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
60. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 9 | 01.02.2021 № 42 | 331.7 | 5 | 205.7 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
61. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 12 | 01.02.2021 № 42 | 89.4 | 1 | 60.5 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
62. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 64а | 01.04.2021 №181 | 1229.6 | 16 | 960.7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
63. | пгт. Ноглики, Квартал 8, д. 3 | 01.04.2021 №181 | 1593.6 | 20 | 1006.4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
64. | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 3 | 01.06.2021 № 302 | 369.6 | 5 | 226.3 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
65. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 | 01.12.2021 № 663 | 379.8 | 8 | 379.3 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
66. | пгт. Ноглики, ул. Мостоотяд - 110, д. 9 | 19.07.2022 № 370 | 139.6 | 4 | 138.2 | до 31.12.2028 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
67. | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 3 | 15.08.2022 № 434 | 289 | 6 | 227.4 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
68. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1 | 18.01.2023 № 11 | 491.5 | 8 | 492.5 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
69. | с. Катангли, ул. Советская, д. 49 | 16.03.2023 № 152 | 271.9 | 2 | 270.2 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
70. | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 9 | 29.12.2023 № 828 | 249.4 | 6 | 215.4 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
71. | пгт. Ноглики, ул. ОГРЭ, д. 2 | 29.12.2023 № 828 | 176.4 | 6 | 173.6 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
72. | с. Вал, ул. Пролетарская, д. 2 | 29.12.2023 № 828 | 76.1 | 2 | 76.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
73. | с. Ныш, ул. Советская, д. 7 | 29.12.2023 № 828 | 298.8 | 4 | 298.3 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
74. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 5 | 29.12.2023 № 828 | 504.4 | 12 | 504 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
75. | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 8 | 29.12.2023 № 828 | 377.2 | 12 | 504.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
76. | с. Ныш, ул. Кирова, д. 10 | 29.12.2023 № 828 | 373 | 8 | 375 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
77. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 30 | 29.12.2023 № 828 | 54.1 | 2 | 54.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
78. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 32 | 29.12.2023 № 828 | 61.1 | 2 | 61.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
79. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 32 | 29.12.2023 № 828 | 82.9 | 2 | 82.9 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
80. | пгт. Ноглики, ул. Набережная, д. 19 | 29.12.2023 № 828 | 218.3 | 5 | 218.3 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
81. | с. Ныш, ул. Озерная, д. 5 | 29.12.2023 № 828 | 113 | 3 | 113.5 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
82 | пгт. Ноглики, ул. ОГРЭ, д. 15 | 09.07.2024 № 408 | 185.1 | 6 | 194.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
83. | пгт. Ноглики, ул. ОГРЭ, д. 12 | 09.07.2024 № 408 | 84.8 | 3 | 84.8 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
84. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 1А | 25.10.2024 № 649 | 484.6 | 8 | 484.6 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
85. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 48 | 25.10.2024 № 649 | 491.9 | 8 | 492.9 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
86. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 61 | 25.10.2024 № 649 | 479.3 | 8 | 481.6 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
87. | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 3 | 25.10.2024 № 649 | 761.3 | 12 | 761.3 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
88. | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 7 | 25.10.2024 № 649 | 748.9 | 12 | 755 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
89. | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 6 | 25.10.2024 № 649 | 93 | 1 | 42.8 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
90. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36 Б | 08.11.2024 № 683 | 480.7 | 7 | 417.8 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
91. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 59 | 25.10.2024 № 649 | 508.5 | 8 | 508.5 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
92. | пгт. Ноглики, ул. Мостовая, д. 13 | 28.12.2024 № 855 | 114.2 | 4 | 115 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
93. | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 1 | 28.12.2024 № 855 | 753.7 | 12 | 752.7 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
94. | с. Вал, ул. Школьная, д. 6 | 28.12.2024 № 855 | 329.3 | 5 | 172.3 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
95. | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 8 | 28.12.2024 № 855 | 249.4 | 5 | 156 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
96. | с. Вал, ул. Комсомольская, д. 4 | 28.12.2024 № 855 | 228.8 | 4 | 228.8 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
97. | с. Вал, ул. Советская, д. 9 | 28.12.2024 № 855 | 316.8 | 7 | 251.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
98. | с. Вал, ул. Строительная, д. 20 | 28.12.2024 № 855 | 415 | 8 | 415 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
99. | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 5 | 28.12.2024 № 855 | 279.7 | 5 | 176.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
100. | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 5 | 28.12.2024 № 855 | 764 | 11 | 705.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
101. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 11 А | 28.12.2024 № 855 | 371.4 | 8 | 371.4 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
102. | с. Ныш, ул. Набережная, д. 1 | 28.12.2024 № 855 | 118.4 | 3 | 118.4 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
103. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 2 | 28.12.2024 № 855 | 472.8 | 8 | 474.8 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
104. | пгт. Ноглики, ул. Деповская, д. 2 | 28.12.2024 № 855 | 351.3 | 10 | 419.9 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
105. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57 | 28.12.2024 № 864 | 483.8 | 8 | 485.7 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
106. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36 А | 28.12.2024 № 864 | 502.4 | 8 | 503.4 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
107. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 35 | 28.12.2024 № 864 | 307.2 | 6 | 231.5 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
108. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 52 А | 28.12.2024 № 864 | 383.1 | 8 | 383.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
109. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 54 А | 28.12.2024 № 864 | 404.8 | 8 | 494.8 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
110. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 54 | 28.12.2024 № 864 | 372.3 | 8 | 371.9 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
111. | пгт. Ноглики, ул. Мостовая, д. 7 | 17.02.2025 № 60 | 107.9 | 2 | 107.9 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
112. | с. Катангли, пер. Свободный, д. 5 | 17.02.2025 № 60 | 182.9 | 2 | 182.9 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
113. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 2 А | 17.02.2025 № 60 | 487.6 | 8 | 488.8 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
114. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1 А | 17.02.2025 № 60 | 511.7 | 8 | 513.7 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
115. | пгт. Ноглики, ул. Мостовая, д. 1 | 17.02.2025 № 60 | 119.9 | 2 | 61.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
116. | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 2 | 17.02.2025 № 60 | 378 | 8 | 380.5 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
117. | с. Вал, ул. Трассовая, д. 2 | 19.05.2025 № 320 | 325.3 | 9 | 298.9 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
118. | с. Вал, ул. Трассовая, д. 4 | 19.05.2025 № 320 | 759 | 12 | 757.1 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
119. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 27 | 17.06.2025 № 391 | 338 | 4 | 168.9 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
120. | пгт. Ноглики, ул. Мостоотряд 110, д. 2 | 24.03.2026 № 152 | 141.1 | 4 | 171.7 | до 31.12.2031 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости
| ВСЕГО: |  | 43085.1 | 659 | 31649.1 |  |  | »