## Раздел 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 03 июля 2026 года № 412
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области качественным жильем», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 04 августа 2025 года № 510
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Инфраструктурное развитие территорий»
Раздел 1. Основные положения
Куратор проекта | Первый вице-мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
Руководитель проекта | -
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | ОСиА (ОЖКиДХ)
Участники
Цель проекта | Обеспечение опережающего развития строительства инженерной и транспортной ифрастуктуры земельных участков под строительство жилья, не менее 50 земельных участков к окончанию 2031 года
Задачи проекта | Задача 1: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
Период реализации | Год начала - год окончания: 2026 - 2031

## Раздел 2
Раздел 2. Показатели муниципального проекта
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значения показателей | [5 empty] | Ответственный за достижение показателя
[5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
[5 empty] | план | план | план | план | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
1. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства (с нарастающим итогом) | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | ОСиА
2. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) (с нарастающим итогом) | МП | ед. | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | ОЖКиДХ
3. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (с нарастающим итогом) | МП | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | 39 | ОСиА

## Раздел 3
Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам
[5 empty] | (2024 год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Задача: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
1. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства (в год) | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков к территориям, предназначенным для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства | Выполнение работ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Контрольные точки:
К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.05.2027-01.10.2027 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.05.2028-01.10.2028
01.05.2029-01.10.2029
01.05.2030-01.10.2030
01.05.2031-01.10.2031
К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.12.2027-15.12.2027 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.12.2028-15.12.2028
01.12.2029-15.12.2029
01.12.2030-15.12.2030
01.12.2031-15.12.2031
К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 10.12.2027-20.12.2027 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
10.12.2028-20.12.2028
10.12.2029-20.12.2029
10.12.2030-20.12.2030
10.12.2031-20.12.2031
2. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предназначенных для жилищного строительства, в том числе для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей (в год) | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) | Выполнение работ | Ед. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
Контрольные точки:
К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.05.2026-01.10.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.05.2027-01.10.2027
01.05.2028-01.10.2028
01.05.2029-01.10.2029
01.05.2030-01.10.2030
01.05.2031-01.10.2031
К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.12.2026-15.12.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.12.2027-15.12.2027
01.12.2028-15.12.2028
01.12.2029-15.12.2029
01.12.2030-15.12.2030
01.12.2031-15.12.2031
К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 10.12.2026-20.12.2026 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
10.12.2027-20.12.2027
10.12.2028-20.12.2028
10.12.2029-20.12.2029
10.12.2030-20.12.2030
10.12.2031-20.12.2031
3. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (в год) | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ | Выполнение работ | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19
Контрольные точки:
К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.05.2027-01.10.2027 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.05.2028-01.10.2028
01.05.2029-01.10.2029
01.05.2030-01.10.2030
01.05.2031-01.10.2031
К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.12.2027-15.12.2027 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
01.12.2028-15.12.2028
01.12.2029-15.12.2029
01.12.2030-15.12.2030
01.12.2031-15.12.2031
К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 10.12.2027-20.12.2027 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | -
10.12.2028-20.12.2028
10.12.2029-20.12.2029
10.12.2030-20.12.2030
10.12.2031-20.12.2031

## Раздел 4
4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Инфраструктурное развитие территорий»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | [5 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Задача: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
1.1. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2184.8 | 2272.2 | 2363.1 | 6820.1
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2184.8 | 2272.2 | 2363.1 | 6820.1
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей, (всего), в том числе: | 2254 | 2254 | 0 | 2437.9 | 2535.4 | 2636.9 | 12118.2
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 2028.6 | 2028.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4057.2
| местный бюджет | 225.4 | 225.4 | 0 | 2437.9 | 2535.4 | 2636.9 | 8061
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ, (всего), в том числе: | 2594.5 | 0 | 0 | 5408 | 5624.3 | 14623.2 | 28250
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 2594.5 | 0 | 0 | 5408 | 5624.3 | 14623.2 | 28250
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 4848.5 | 2254 | 0 | 10030.7 | 10431.9 | 19623.2 | 47188.3
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 2028.6 | 2028.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4057.2
| местный бюджет | 2819.9 | 225.4 | 0 | 10030.7 | 10431.9 | 19623.2 | 43131.1
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »