ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области

качественным жильем»,  
утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

от 04 августа 2025 года № 510

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

и неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения»

Раздел 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| Руководитель проекта | - |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) | ОСиА |
| Участники | ОЖКиДХ  КУМИ |
| Цель проекта | Расселение к 2031 году не менее 32,6 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда |
| Задачи проекта | 1. Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий |
| 2. Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде |
| Период реализации | Год начала - год окончания: 2026-2031 |

2. Показатели Проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2024 год) | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество обследованных многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу (с нарастающим итогом) | МП | Ед. | 14 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | ОЖКиДХ |
| 2. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения (с нарастающим итогом) | МП | Тыс. кв. м | 8,4 | 6,38 | 11,4 | 16,5 | 21,6 | 26,6 | 44,2 | ОЖКиДХ |
| 3. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (с нарастающим итогом) | МП | Тыс. кв. м | 6,8 | 5,8 | 10,4 | 15,0 | 19,6 | 24,2 | 32,6 | ОЖКиДХ |
| 4. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с нарастающим итогом) | МП | Тыс. чел. | 0,4 | 0,300 | 0,458 | 0,616 | 0,774 | 0,932 | 1,094 | ОЖКиДХ |

3. Перечень мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение работ по обследованию многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу (в год) | Техническое заключение по обследованию технического состояния многоквартирных домов | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|  | Контрольные точки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.03.2026-01.10.2026  01.03.2027-01.10.2027  01.03.2028-01.10.2028  01.03.2029-01.10.2029  01.03.2030-01.10.2030  01.03.2031-01.10.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.04.2026-15.12.2026  01.04.2027-15.12.2027  01.04.2028-15.12.2028  01.04.2029-15.12.2029  01.04.2030-15.12.2030  01.04.2031-15.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 10.04.2026-20.12.2026  10.04.2027-20.12.2027  10.04.2028-20.12.2028  10.04.2029-20.12.2029  10.04.2030-20.12.2030  10.04.2031-20.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение работ по сносу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения (в год) | Выполнены работы по сносу | Выполнение работ | Тыс. кв. м | 8,4 | 6,38 | 5,06 | 5,06 | 5,1 | 5,0 | 17,6 |
|  | Контрольные точки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.03.2026-01.10.2026  01.03.2027-01.10.2027  01.03.2028-01.10.2028  01.03.2029-01.10.2029  01.03.2030-01.10.2030  01.03.2031-01.10.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.04.2026-15.12.2026  01.04.2027-15.12.2027  01.04.2028-15.12.2028  01.04.2029-15.12.2029  01.04.2030-15.12.2030  01.04.2031-15.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 10.04.2026-20.12.2026  10.04.2027-20.12.2027  10.04.2028-20.12.2028  10.04.2029-20.12.2029  10.04.2030-20.12.2030  10.04.2031-20.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2: Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде (в год) | Расселение аварийного непригодного для проживания жилищного фонда | Строительство/приобретение объекта недвижимого имущества | Тыс. кв. м | 6,8 | 5,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 8,4 |
| Тыс. чел. | 0,4 | 0,300 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,162 |
|  | Контрольные точки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.03.2026-01.10.2026  01.03.2027-01.10.2027  01.03.2028-01.10.2028  01.03.2029-01.10.2029  01.03.2030-01.10.2030  01.03.2031-01.10.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.2. | Осуществлена приемка жилых помещений и оплата по контрактам | Акт приемки-передачи, Платежное поручение | 10.04.2026-20.12.2026  10.04.2027-20.12.2027  10.04.2028-20.12.2028  10.04.2029-20.12.2029  10.04.2030-20.12.2030  10.04.2031-20.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |

4. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

и неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение работ по обследованию многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 4 680,0 | 1 622,4 | 1 687,3 | 1 754,8 | 9 744,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 680,0 | 1 622,4 | 1 687,3 | 1 754,8 | 9 744,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведение работ по сносу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения, (всего), в том числе: | 22 151,6 | 38 888,9 | 40 444,5 | 42 062,3 | 43 744,8 | 63 552,2 | 250 844,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 19 936,4 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 936,4 |
|  | местный бюджет | 2 215,2 | 3 888,9 | 40 444,5 | 42 062,3 | 43 744,8 | 63 552,2 | 195 907,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2: Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде, (всего), в том числе: | 6 436,1 | 0,0 | 6 961,3 | 7 239,8 | 7 529,4 | 7 830,6 | 35 997,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6 436,1 | 0,0 | 6 961,3 | 7 239,8 | 7 529,4 | 7 830,6 | 35 997,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 28 587,7 | 38 888,9 | 52 085,8 | 50 924,5 | 52 961,5 | 73 137,6 | 296 586,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 19 936,4 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 936,4 |
|  | местный бюджет | 8 651,3 | 3 888,9 | 52 085,8 | 50 924,5 | 52 961,5 | 73 137,6 | 241 649,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, до 01.01.2032 года

| № п/п | Адрес | Дата и № постановления о признании аварийным | Общая площадь дома, подлежащая расселению, кв.м | Количество помещений, планируемых к расселению | Площадь жилых помещений, планируемых к расселению, кв.м | Планируемая дата переселения | Способ переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 53 | 11.04.2017 № 66 | 499,2 | 1 | 48,4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 2. | с. Вал, ул. Лесная, д. 2 | 11.04.2017 № 66 | 370,2 | 8 | 296,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 3. | с. Вал, ул. Лесная, д. 4 | 11.04.2017 № 66 | 387 | 5 | 192,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 4. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 14 | 11.04.2017 № 66 | 380,3 | 6 | 255,4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 5. | с. Вал, ул. Мира, д. 2 | 11.04.2017 № 66 | 153 | 2 | 153 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 6. | с. Вал, ул. Мира, д. 4 | 11.04.2017 № 66 | 115,2 | 1 | 41,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 7. | с. Вал, ул. Мира, д. 6 | 11.04.2017 № 66 | 108,1 | 1 | 36 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 8. | с. Вал, ул. Торговая, д. 6 | 11.04.2017 № 66 | 108,7 | 1 | 54,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 9. | с. Вал, ул. Сахалинская, д. 12 | 11.04.2017 № 66 | 157,1 | 2 | 157,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 10. | с. Вал, ул. Пролетарская, д. 12 | 11.04.2017 № 66 | 91,9 | 2 | 45,4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 11. | пгт. Ноглики, ОГРЭ, дом 16 | 11.04.2017 № 66 | 183,9 | 4 | 124,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 12. | с. Ныш, ул. Набережная, д. 4 | 28.03.2018 № 55 | 120,3 | 1 | 60 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 13. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57а | 28.03.2018 № 55 | 295,1 | 1 | 49 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 14. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 28а | 28.03.2018 № 55 | 427,7 | 5 | 218,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 15 | пгт. Ноглики, ул. Космонавтов, д. 5 | 28.03.2018 № 55 | 115 | 1 | 24,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 16. | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 6 | 26.03.2018 № 49 | 485,9 | 2 | 109,9 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 17. | с. Катангли, ул. Нефтяников, д. 31 | 28.03.2018 № 55 | 497,9 | 2 | 110,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 18. | с. Катангли, ул. Нефтяников, д. 29 | 28.03.2018 № 55 | 372,6 | 3 | 123,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 19. | пгт. Ноглики, ул. Тымская, д. 7 | 11.05.2018 № 91 | 494 | 1 | 35,4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 20. | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 6 | 11.05.2018 № 91 | 497,4 | 1 | 27,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 21. | пгт. Ноглики, ул. Октябрьская, д. 8 | 11.05.2018 № 91 | 132,2 | 1 | 44,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 22. | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 4 | 13.03.2019 № 151 | 282,3 | 3 | 105,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 23. | с. Вал, ул. Школьная, д. 22 | 13.03.2019 № 151 | 382,6 | 7 | 244,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 24. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 10 | 13.03.2019 № 151 | 309,2 | 1 | 37,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 25. | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 7 | 13.03.2019 № 151 | 498,5 | 4 | 121,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 26. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 33 | 13.03.2019 № 151 | 505,5 | 2 | 64,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 27. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 4 | 09.10.2019 № 746 | 388,2 | 8 | 388,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 28. | пгт. Ноглики, ул. Космонавтов, д. 11 | 12.11.2019 № 823 | 97,5 | 2 | 49,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 29. | с. Ныш, ул. Кирова, д. 37 | 26.12.2019 № 915 | 138,3 | 2 | 138,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 30. | с. Вал, ул. Молодежная, д. 1 | 30.04.2020 № 212 | 756,4 | 13 | 604,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 31. | с. Вал, ул. Молодежная, д. 3 | 30.04.2020 № 212 | 756,4 | 13 | 615,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 32. | с. Вал, ул. Молодежная, д. 7 | 30.04.2020 № 212 | 756,4 | 12 | 575,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 33. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 4 | 30.04.2020 № 212 | 502,4 | 1 | 29,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 34. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 6 | 30.04.2020 № 212 | 498,9 | 1 | 26,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 35. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 8 | 30.04.2020 № 212 | 318,5 | 2 | 75,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 36. | с. Ныш, ул. Заречная, д. 18 | 14.08.2020 № 405 | 117,8 | 1 | 58,9 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 37. | с. Ныш, ул. Советская, д. 23 | 22.09.2020 № 467 | 130,7 | 1 | 37,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 38. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 1 | 30.09.2020 № 474 | 369,9 | 8 | 370,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 39. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 3 | 30.09.2020 № 474 | 494,7 | 3 | 124,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 40. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 5 | 30.09.2020 № 474 | 374,9 | 1 | 40,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 41. | пгт. Ноглики, ул. Чехова, д. 2 | 30.09.2020 № 474 | 378,4 | 7 | 327,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 42. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 34 | 01.12.2020 № 593 | 502,4 | 6 | 260,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 43. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 12 | 01.12.2020 № 593 | 352,7 | 5 | 224,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 44. | пгт. Ноглики, ул. Лесная, д. 8 | 01.12.2020 № 593 | 510,8 | 1 | 36,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 45. | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 10 | 01.12.2020 № 593 | 305,8 | 8 | 305,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 46. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 52 | 01.12.2020 № 593 | 502,9 | 8 | 375,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 47. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 24 | 01.12.2020 № 593 | 280,1 | 8 | 289,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 48. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 32а | 01.12.2020 № 593 | 382 | 9 | 381,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 49. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 34а | 01.12.2020 № 593 | 750,7 | 7 | 433,4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 50. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 43 | 01.12.2020 № 593 | 489,5 | 7 | 429,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 51. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 50 | 01.12.2020 № 593 | 63,7 | 1 | 30,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 52. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 8 | 01.12.2020 № 593 | 315,2 | 9 | 278,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 53. | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 8 | 01.12.2020 № 593 | 377,2 | 8 | 376,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 54. | с. Вал, ул. Лесная, д. 6 | 01.02.2021 № 42 | 370,1 | 8 | 282,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 55. | с. Вал, ул. Лесная, д. 8 | 01.02.2021 № 42 | 379,4 | 7 | 310,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 56. | с. Вал, ул. Лесная, д. 10 | 01.02.2021 № 42 | 369,7 | 7 | 258,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 57. | с. Вал, ул. Советская, д. 18 | 01.02.2021 № 42 | 348,7 | 6 | 261,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 58. | с. Вал, ул. Строительная, д. 18 | 01.02.2021 № 42 | 350,6 | 6 | 227,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 59. | с. Вал, ул. Школьная, д. 10 | 01.02.2021 № 42 | 288,1 | 6 | 218,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 60. | с. Вал, ул. Школьная, д. 12 | 01.02.2021 № 42 | 301,3 | 7 | 265,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 61. | с. Вал, ул. Школьная, д. 20 | 01.02.2021 № 42 | 292,2 | 7 | 256,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 62. | с. Вал, ул. Школьная, д. 21 | 01.02.2021 № 42 | 310,2 | 6 | 226,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 63. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 5 | 01.02.2021 № 42 | 335,2 | 5 | 218,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 64. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 11 | 01.02.2021 № 42 | 332,3 | 3 | 116,9 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 65. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 7 | 01.02.2021 № 42 | 333,2 | 3 | 114,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 66. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 9 | 01.02.2021 № 42 | 331,7 | 5 | 205,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 67. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 12 | 01.02.2021 № 42 | 89,4 | 1 | 60,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 68. | с. Ныш, ул. Полтавская, д. 20 | 01.02.2021 № 42 | 162,2 | 1 | 54 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 69. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 64а | 01.04.2021 №181 | 1229,6 | 16 | 960,7 | до 31.12.2025 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 70. | пгт. Ноглики, Квартал 8, д. 3 | 01.04.2021 №181 | 1593,6 | 22 | 1112,9 | до 31.12.2025 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 71. | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 3 | 01.06.2021 № 302 | 369,6 | 5 | 226,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 72. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 | 01.12.2021 № 663 | 379,8 | 8 | 379,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 73. | пгт. Ноглики, ул. Мостоотряд-110, д. 9 | 19.07.2022 № 370 | 139,6 | 4 | 138,2 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 74. | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 3 | 15.08.2022 № 434 | 289 | 6 | 227,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 75. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1 | 18.01.2023 № 11 | 491,5 | 8 | 492,5 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 76. | с. Катангли, ул. Советская, д. 49 | 16.03.2023 № 152 | 271,9 | 2 | 270,2 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 77. | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 9 | 29.12.2023 № 828 | 249,4 | 6 | 215,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 78. | пгт. Ноглики, ул. ОГРЭ, д. 2 | 29.12.2023 № 828 | 176,4 | 6 | 173,6 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 79. | с. Вал, ул. Пролетарская, д. 2 | 29.12.2023 № 828 | 76,1 | 2 | 76,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 80. | с. Ныш, ул. Советская, д. 7 | 29.12.2023 № 828 | 298,8 | 4 | 298,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 81. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 5 | 29.12.2023 № 828 | 504,4 | 12 | 504 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 82 | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 8 | 29.12.2023 № 828 | 377,2 | 12 | 504,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 83. | с. Ныш, ул. Кирова, д. 10 | 29.12.2023 № 828 | 373 | 8 | 373 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 84. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 30 | 29.12.2023 № 828 | 54,1 | 2 | 54,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 85. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 32 | 29.12.2023 № 828 | 61,1 | 2 | 61,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 86. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 32 | 29.12.2023 № 828 | 82,9 | 2 | 82,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 87. | пгт. Ноглики, ул. Набережная, д. 19 | 29.12.2023 № 828 | 218,3 | 5 | 218,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 88. | с. Ныш, ул. Озерная, д. 5 | 29.12.2023 № 828 | 113 | 3 | 113,5 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 89. | пгт. Ноглики, ул. ОГРЭ, д. 15 | 09.07.2024 № 408 | 185,1 | 6 | 194,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 90. | пгт. Ноглики, ул. ОГРЭ, д. 12 | 09.07.2024 № 408 | 84,8 | 3 | 84,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 91. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 1А | 25.10.2024 № 649 | 484,6 | 8 | 484,6 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 92. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 48 | 25.10.2024 № 649 | 491,9 | 8 | 492,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 93. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 61 | 25.10.2024 № 649 | 479,3 | 8 | 481,6 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 94. | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 3 | 25.10.2024 № 649 | 761,3 | 12 | 761,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 95. | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 7 | 25.10.2024 № 649 | 748,9 | 12 | 753,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 96. | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 6 | 25.10.2024 № 649 | 93 | 1 | 42,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 97. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36 Б | 08.11.2024 № 683 | 480,7 | 8 | 484,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 98. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 59 | 25.10.2024 № 649 | 508,5 | 8 | 508,5 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 99. | пгт. Ноглики, ул. Мостовая, д. 13 | 28.12.2024 № 855 | 114,2 | 4 | 114,2 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 100. | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 1 | 28.12.2024 № 855 | 753,7 | 12 | 753,7 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 101. | с. Вал, ул. Школьная, д. 6 | 28.12.2024 № 855 | 329,3 | 10 | 329,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 102. | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 8 | 28.12.2024 № 855 | 249,4 | 8 | 249,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 103. | с. Вал, ул. Комсомольская, д. 4 | 28.12.2024 № 855 | 228,8 | 4 | 228,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 104. | с. Вал, ул. Советская, д. 9 | 28.12.2024 № 855 | 316,8 | 10 | 316,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 105. | с. Вал, ул. Строительная, д. 20 | 28.12.2024 № 855 | 415 | 8 | 415 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 106. | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 5 | 28.12.2024 № 855 | 279,7 | 8 | 279,7 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 107. | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 5 | 28.12.2024 № 855 | 764 | 12 | 764 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 108. | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 11 А | 28.12.2024 № 855 | 371,4 | 8 | 371,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 109. | с. Ныш, ул. Набережная, д. 1 | 28.12.2024 № 855 | 118,4 | 3 | 118,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 110. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 2 | 28.12.2024 № 855 | 472,8 | 8 | 472,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 111. | пгт. Ноглики, ул. Деповская, д. 2 | 28.12.2024 № 855 | 351,3 | 10 | 351,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 112. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57 | 28.12.2024 № 864 | 483,8 | 8 | 483,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 113. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36 А | 28.12.2024 № 864 | 502,4 | 8 | 502,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 114. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 35 | 28.12.2024 № 864 | 307,2 | 8 | 307,2 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 115. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 52 А | 28.12.2024 № 864 | 383,1 | 8 | 383,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 116. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 54 А | 28.12.2024 № 864 | 404,8 | 8 | 404,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 117. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 54 | 28.12.2024 № 864 | 372,3 | 8 | 372,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 118. | пгт. Ноглики, ул. Мостовая, д. 7 | 17.02.2025 № 60 | 107,9 | 2 | 107,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 119. | с. Катангли, пер. Свободный, д. 5 | 17.02.2025 № 60 | 182,9 | 2 | 182,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 120. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 2 А | 17.02.2025 № 60 | 487,6 | 8 | 487,6 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 121. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1 А | 17.02.2025 № 60 | 511,7 | 8 | 511,7 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 122. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 42 | 17.02.2025 № 60 | 76,8 | 2 | 76,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 123. | пгт. Ноглики, ул. Мостовая, д. 1 | 17.02.2025 № 60 | 119,9 | 4 | 119,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 124. | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 2 | 17.02.2025 № 60 | 378 | 8 | 378 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
|  | ВСЕГО: |  | 44 228,10 | 694 | 32 593,80 |  |  |