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СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОГЛИКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2024 – 2029 гг.

	694450, Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Советская, 10, тел./факс (42444) 9-71-72, 
E-mail: sobranie@nogliki-adm.ru



РЕШЕНИЕ
№ 197

28.10.2026

О ходе выполнения муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения в муниципальном образовании 
Ногликский муниципальный округ Сахалинской области» 
за 2025 год и истекший период 2026 года

Заслушав и обсудив, представленную информацию Об итогах выполнения в 2026 году муниципальной программы о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие энергетики  в МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский»,

СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОГЛИКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛО:

Информацию   «О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области» за 2025 год и истекший период 2026 года» принять к сведению.



Председатель Собрания 
муниципального образования 
Ногликский муниципальный 
округ Сахалинской области                                                                                 И.Н. Камболова


Приложение к решению Собрания муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 28.10.2026 г. № 196  

О ходе выполнения муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области» 
за 2025 год и истекший период 2026 года

[bookmark: _GoBack]В 2025 году выполнялись мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области», утверждённой постановлением администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 09.10.2014 г. № 639.
Муниципальной программой было запланировано выполнение 32 мероприятий, мероприятия выполнены в полном объеме, бюджетные ассигнования освоены в размере 64 328,1 тыс. рублей, что составило 97,8%, из них: средства местного бюджета в размере 45 547,3 тыс. рублей (96,9%), областного бюджета - 18 780,8 тыс. рублей (100%).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов), степени выполнения мероприятий и об освоении бюджетных ассигнований за 2025 год подробно изложены в приложениях №№ 7-9.
В 2026 году реализуется муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области от 30.06.2025 № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области». 
По состоянию на 01 октября 2026 года мероприятия муниципальной программы выполнены в следующем объеме:  
[bookmark: _Hlk233214786]Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области»:
Подраздел (задача) 1 «Предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах, дорогах общего пользования и в других общественных местах муниципального образования» (всего предусмотрено 250,0 тыс. руб., освоено – 0 тыс. руб.):
по п. 1.2. мероприятия «Проведение мероприятий по стимулированию добровольной сдачи гражданами за материальное вознаграждение незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов» (предусмотрено 50,0 тыс. руб., освоено – 0 тыс. руб.): оружие и боеприпасы не сдавались.
по п. 1.3. мероприятия «Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности добровольных народных дружин» (предусмотрено 200,0 тыс. руб., освоено – 0 тыс. руб.): 
С декабря 2015 года на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области действует народная дружина «Рубеж» в количестве 21 человек. Руководителем ДНД назначен Касьянов М.А.
Координационная деятельность и взаимодействие, подготовка плана работы, проведения занятий, контроль за работой ДНД возложена на заместителя начальника полиции (по ООП) ОМВД России «Ногликский» подполковника полиции Стульнова С.В. 
В свою очередь администрация заблаговременно уведомляет ОМВД о проводимых на территории района культурно-массовых мероприятий, где осуществляют охрану общественного порядка совместно с сотрудниками полиции и члены ДНД. Всего за 9 месяцев на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области проведено 23 культурно-зрелищных мероприятий с массовым скоплением граждан, нарушений порядка не допущено.
Однако, до настоящего времени руководителем ДНД не оформлены и не представлены в администрацию табели учета рабочего времени дружинников.
Подраздел (задача) 2 «Развитие системы социальной профилактики правонарушений в муниципальном образовании» (всего предусмотрено 399,8 тыс. руб., освоено – 236,5 тыс. руб.):
по п. 2.1. мероприятия «Изготовление и приобретение наглядных материалов по тематике профилактики преступлений и правонарушений, употребления несовершеннолетними табака и алкоголя, приобретение расходных материалов в КДНиЗП (предусмотрено 91,9 тыс. руб., освоено – 75,0 тыс. руб.): 
- заключен договор на сумму 75,0 тыс. руб. с АНО по улучшению качества жизни детей «Благополучие детства» на приобретение электронных информационных материалов для распространения среди образовательных учреждений муниципального образования; 
- на оставшуюся сумму в размере 16,9 тыс. руб. в 4 квартале 2026 года будут приобретены картриджи на цветной принтер КДНиЗП.
по п. 2.2 мероприятия «Размещение в СМИ материалов по правовой тематике, в том числе по результатам работы ОМВД за отчетный период, освещение деятельности административной комиссии и деятельности КДНиЗП в газете «Знамя труда» и на сайте МО» (финансирование не предусмотрено) - в газете «Знамя труда» № 4 от 23 января 2026 года размещена статья на тему «Опасная и губительная привычка».
по п. 2.3. мероприятия «Проведение мероприятий по профилактике правонарушений различного уровня для обучающихся» (предусмотрено 307,9 тыс. руб., освоено – 161,5 тыс. руб.):
- проведена акция «Полицейский Дед мороз», в рамках проведения которой приняло участие 28 семей СОП (24,5 тыс. руб.); 
- приобретен наградной материал для награждения участников мероприятий (40,9 тыс. руб.);
- в августе 2026 года проведена акция «Помоги собраться в школу», в ходе которой приобретены канцелярский товары для 10 детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, обучающихся в ОУ. (96,1 тыс. руб.).
Комплекс процессных мероприятий «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
Подраздел (задача) 1 «Подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании» (всего предусмотрено 113,0 тыс. руб., освоено – 12,8 тыс. руб.):
по п. 1.1. мероприятия «Курсовая подготовка и переподготовка в области профилактики наркомании; проведение семинаров – практикумов для педагогов учреждений образования» (предусмотрено 63,9 тыс. руб., освоено – 12,8 тыс. руб.): в сентябре 2026 года ОУ заключены договоры на прохождение дистанционных курсов повышения квалификации для педагогов по программе «Профилактика табак курения, употребления алкоголя и наркотических средств среди несовершеннолетних» на общую сумму - 51 120 руб., из них освоено 12 780 руб., оплата оставшейся части суммы запланирована на октябрь 2026 года. Обучение педагогов с 21.09.2026 по 28.10.2026.
[bookmark: _Hlk242783435][bookmark: _Hlk242784856]по п. 1.2. мероприятия «Организация и проведение районных, и участие в областных научно – профилактических конференциях, семинарах работников образования по проблемам антинаркотической профилактической работы с обучающимися» (предусмотрено 21,1 тыс. руб., освоено – 0 руб.): во 2 и 3 кварталах 2026 года проведены мероприятия без финансирования - 24.04.2026 проведен районный семинар для педагогов «Диалог о важном: как говорить с детьми о вреде ПАВ». 18.09.2026 года проведен районный семинар для педагогов по профилактике аддитивного поведения. Освоение денежных средств планируется в 4 квартале 2026 года. 
по п. 1.3. мероприятия «Организация родительского всеобуча по вопросам профилактики несовершеннолетних, злоупотребляющих псих активными веществами» (финансирование не предусмотрено): 25.02.2026 для обучающихся 10-х и 11-х классов и их родителей в МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики, МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики, МБОУ Гимназии проведена лекция о вреде псих активных веществ; в апреле - мае 2026 проведена индивидуальная работа с подростками в форме рейдов в составе КДНиЗП в семьи, находящиеся в социально-опасном положении; с 10.09.2026 по 15.09.2026 в 7-х классах МБОУ Гимназии п. Ноглики, МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики, МБОУ СОШ № 2 проведены родительские собрания по антинаркотической тематике.
[bookmark: _Hlk242783714]по п. 1.4. мероприятия «Развитие волонтерского движения и участие в областных мероприятиях для волонтеров» (предусмотрено 28,0 тыс. руб., освоено – 0 руб.): общее количество волонтеров на 01.10.2026 - 813 человек, 90 человек прошли обучение. Волонтеры активно принимают участие в проведении спортивно-массовых, культурных и просветительских мероприятиях. Участие в областном фестивале запланировано на 4 квартал 2026 года
[bookmark: _Hlk242784907]Подраздел (задача) 2 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» (всего предусмотрено 60,1 тыс. руб., освоено – 16,6 тыс. руб.):
[bookmark: _Hlk242783940]по п. 2.1. мероприятия «Проведение ранней профилактической работы по формированию здорового образа жизни» (предусмотрено 23,1 тыс. руб., освоено – 8,0 тыс. руб.): 
- в рамках месячника проведено несколько конкурсов: сочинений «Без срока давности» (19 чел.), работы 3-х победителей направлены на региональный этап конкурса, все три стали призерами;
- проведена военно-патриотическая игра «Зарница» (30 чел.), районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»; 
- в апреле в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназии завершилось прохождение профилактического медосмотра по результатам СПТ на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (103 чел.); 
- в июне 2026 г. в рамках антинаркотического месячника на базе лагерей дневного пребывания проведены мероприятия, направленные на воспитание ЗОЖ: тематические выставки по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, пропаганде ЗОЖ, конкурсы рисунков по пропаганде здорового образа жизни «Радуга здоровья», командная игра «Здорово быть здоровым», веселые старты «Молодежь за ЗОЖ»;
- 26.06.2026 проведена Акция «Мы против наркотиков!» на территории администрации МО; проведен видео лекторий на тему «Вред наркотиков» в МБУК РЦД;
- с 15.09.2026 по 15.10.2026 проводится социально-психологическое тестирование обучающихся ОУ;
- в ноябре запланированы встречи с психиатром-наркологом ГБУЗ Ногликская ЦРБ для беседы о вреде псих активных веществ в 5 ОУ.
по п. 2.2. мероприятия «Изготовление наружной рекламы; размещение в средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности; выпуск печатной продукции» (предусмотрено 37,0 тыс. руб., освоено – 8,6 тыс. руб.): 
- приобретены буклеты ко Дню борьбы со СПИДом на сумму 8,6 тыс. руб.;
- в апреле - мае 2026 года рекламные материалы, разработанные в рамках единой антинаркотической коммуникационной кампании АНК СО, размещены на официальных сайтах учреждений образования, культуры и спорта, также размещены на их официальных страницах в социальных сетях, на официальном сайте и канале администрации, уличном экране муниципального образования.
- в рамках проведения антинаркотического месячника (июнь) размещена информация на официальном сайте и социальных сетях МО - май 20264
- в начале учебного года (сентябрь 2026) ОУ обновлены и размещены материалы антинаркотической тематики в социальных сетях и на официальных сайтах ОУ;
- в октябре планируется заключение договора с МБУК НЦБС на полиграфические услуги для распространения среди несовершеннолетних, посещающих пришкольные лагеря и трудовые бригады ОУ на сумму 11,1 тыс. руб. Освоение оставшихся денежных средств планируется в 4 квартале 2026 года.
Подраздел (задача) 3 «Обеспечение мер по пресечению незаконного оборота наркотиков и их потребления» (финансирование не предусмотрено):
- за 9 месяцев проверено 67 единиц автотранспорта, в ходе проверки выявлено 7 правонарушения по ст. 6.9 КоАП РФ;
- сотрудниками ОУР ОМВД России «Ногликский» совместно с кинологической службой всего проведено 11 оперативно-розыскных мероприятий;
- в 3 квартале 2026 года проведено 6 осмотров местности и 5 дачных участков с целью выявления правонарушений по фактам незаконного посева, выращивания, культивирования, переработки, хранения, перевозки и сбыта наркосодержащих растений. В ходе проверок нарушений не выявлено.
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ Сахалинской области» (финансирование не предусмотрено):
На регулярной основе во всех учебных заведениях района проводятся тематические уроки, лекции и беседы, направленные на профилактику терроризма, экстремизма, преступлений против общества и государства.
В социальных сетях администрации, в районной газете «Знамя труда» публикуются материалы, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, разъясняются меры ответственности за совершение террористических актов.
В соответствии с требованиями законодательства проводятся проверки антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции» (финансирование не предусмотрено):
На регулярной основе администрацией района проводятся мероприятия по профессиональной подготовке ответственных специалистов по вопросам противодействия коррупции, работа по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется своевременно и в соответствии с требованиями действующего законодательства, специалистами по правовому обеспечению проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов администрации и мэра муниципального образования. В социальных сетях администрации, в районной газете «Знамя труда» публикуются материалы антикоррупционной направленности.

Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС в муниципальном образовании» (предусмотрено 30 414,6 тыс. руб., освоено – 24 796,6 тыс. руб.):
содержание и обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС» (предусмотрено 29 095,0 тыс. руб., освоено 23 582,9 тыс. руб.);
выполнено техническое обслуживание сирен звукового оповещения (предусмотрено 260,0 тыс. руб., освоено 260, 0 тыс. руб.);
выполнены работы по устройству минерализованных полос и противопожарных разрывов» в кварталах №№ 12, 15 в пгт. Ноглики – 1,5 км, микрорайон ОГРЭ в пгт. Ноглики – 800 м; (предусмотрено 646,7 тыс. руб., освоено 540,8 тыс. руб.), по устройству противопожарного разрыва – 800 м, обработке от растительности и очистка противопожарного рва в с. Ныш (предусмотрено 412,9 тыс. руб., освоено 412,9 тыс. руб.).

Комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» (предусмотрено 3 000,0 тыс. руб., освоено – 3 000,0 тыс. руб.):
По состоянию на 29.05.2026 выявлены 29 мест несанкционированного размещения отходов, которые были ликвидированы к 01.07.2026. В рамках экологических акций «Вода России» очищено 10 водных объектов, проведены акции «Чистая страна», «Всероссийский субботник», проводятся мероприятия по санитарной уборке общественных территорий с участием школьников и волонтеров.
По состоянию на 01.10.2026 бюджетные ассигнования на 2026 год запланированы в размере 34 264,0 тыс. рублей, освоены в размере 28 075,3 тыс. рублей, что составляет 81,94 %.
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